ДОКЛАД БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«О результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год»

Часть 1. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р)

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2012 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год)	Задачи на 2013 год
Переход на новые образовательные стандарты
1.	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 2 класс	Создание условий соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа. Продолжить введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа в 2 –х классах. Сккоректировать модель внеурочной деятельности обучающихся начальной школы	Созданы условия соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа Продолжается введение федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа в 2 классах. Выстроена модель внеурочной деятельности обучающихся начальной школы	Подготовка введения государственного образовательного стандарта основного общего образования
3 класс	Продолжить введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа в 3 –х классах.
б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс, 6 класс	Реализация Плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях в части разработки и апробации документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО, приведение локальной и нормативной базы общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС
г)введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс	Организация работы в общеобразовательных учреждениях по изучению концепции новых образовательных стандартов среднего (полного) общего образования
д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования	Основная образовательная программа основного общего образования	Разработка в общеобразовательных учреждениях основной образовательной программы основного общего образования на основе примерной основной общеобразовательной программы	Организация презентации образовательных программ основного общего образования общеобразовательных учреждений, корректировка образовательной программы основного общего образования с учетом запроса родителей, социума, программ развития общеобразовательного учреждения. Разработка в общеобразовательных учреждениях основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на основе примерной общеобразовательной среднего (полного) общего образования.
е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Повышение квалификации педагогов, работающих в классах основной ступени.	Педагогические и руководящие работники прошли повышение квалификации по образовательным программам: ««Проектирование деятельности учителя физики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования» (108 час.) », «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии введения» (120 час.), «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии введения» Вариативный модуль «Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в предметной области «Искусство» (108 час.), «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии введения». Вариативный модуль 3 для педагогов основной школы (120 час.) Заместители руководителей ОУ прошли повышение квалификации по ОП «Управление введением ФГОС», Реализуется план–график повышения квалификации педагогов, работающих в классах основной ступени.	Реализация плана- графика повышения квалификации педагогических работников, работающих в классах основной ступени.
ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Разработка муниципальной модели мониторинга реализации ФГОС начального, основного общего образования.	. Определены оценочные показатели мониторинга введения и реализации ФГОС начального образования через муниципальные контрольные работы, портфолио учащихся, проектную деятельность	Совершенствование муниципальной модели мониторинга реализации ФГОС начального и основного общего образования.
2	Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования
а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования	Модель муниципальной системы оценки качества общего образования	Разработка, апробация и внедрение системы представления информации (формы, форматы, шаблоны, периодичность) о результатах лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательных учреждений, государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11(12) классов, достижения обучающихся при участии в различных конкурсах, олимпиадах Проведение диагностики качества общеобразовательного процесса (по предметам и классам), обеспечение накопления, хранения и анализа полученной информации о результатах освоения общеобразовательных программ	Формирование модели муниципальной системы оценки качества общего образования.
в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования
г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования	Привлечение общественности, родителей (законных представителей) обучающихся к процедурам оценки качества образования через (публичные представления результатов обучающихся, портфолио, СМИ и др.)	Привлечение общественности, родителей (законных представителей) обучающихся к процедурам оценки качества образования. Формирование банка общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации обучающихся.	Продолжить формирование банка общественных наблюдателей, формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений.
Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений	Сформирован в общеобразовательных учреждениях банк достижений обучающихся через портфолио Ведется мониторинг востребованности выпускников общеобразовательных учреждений	Продолжить формирования банка достижений обучающихся. Мониторинг востребованности выпускников
2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов реализации. -Постановление Администрации Бисертского городского округа «О реализации комплекса мер по модернизации системы образования в Бисертском городском округе в 2012 году»; -Приказ Отдела образования от 15.02.2012 года № 19/1 «Об утверждении плана мероприятий по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году». -Приказ Отдела образования от 03.08.2012 года № 78/1 «Об утверждении Плана-графика введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательные учреждения Бисертского городского округа». 3. Финансовое обеспечение реализации направления Финансирования мероприятий Плана действия по модернизации общего образования на 2011-2015 г № п/п Направление Профинансировано в 2011году (тыс. руб.) Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: 1 Переход на новые образовательные стандарты 250 47 297 383,6 38,8 422,4 Переход на новые образовательные стандарты План на 2012 год (тыс. руб.) Всего Факт (профинансировано) (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований % выполнения 1 Обновление библиотечных фондов 40 40 100 2 Внеурочная деятельность 324 324 100 3 Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС 35,8 35,8 100 4 Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС 3 3 100 5 Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. 15 15 100 6 Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. 4,6 4,6 100 Иное ИТОГО: 422,4 383,6 38,8 100 4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 2012 году На территории Бисертского городского округа функционирует система управления процессом перехода на ФГОС. В 2012 году обучается по новым ФГОС начального общего образования 269 (51,9%) обучающихся начальных классов Полностью реализован план-график переподготовки и повышения квалификации учителей начальной школы в связи с переходом на ФГОС. Прошли курсовую подготовку все 100% учителей начальных классов. Реализуется план-график переподготовки и повышения квалификации педагогов основной школы. Прошли курсовую подготовку по образовательной программе «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии введения» 13 учителей – предметников основной школы. Проведен в общеобразовательных учреждениях анализ условий введения ФГОС основного общего образования. Разработан на муниципальном уровне и на уровне каждого общеобразовательного учреждения план-график на 2012- 2015 годы введения ФГОС основного общего образования. В общеобразовательных учреждениях продолжается информационно - разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по введению ФГОС, и интересов обучающихся основной ступени и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность 5.Эффекты реализации направления в 2012 году. Приведена в соответствие нормативно правовая база общеобразовательных учреждений в соответствии с новым ФГОС начального общего образования. Успешно осуществлён переход к ФГОС НОО в 1 и 2 классах. Увеличилось количество обучающихся, занятых во внеурочной деятельности. Повысилась творческая активность педагогов и учащихся. Начата работа по введению ФГОС основного общего образования. 6.Проблемные вопросы реализации направления. В части материально-технического обеспечения: -не все классы начальной школы оснащены мультимедийным оборудованием; - недостаточное финансирование не позволяет приобрести необходимые электронные учебные пособия для эффективной организации учебно-воспитательного процесса в классах в соответствии с требованиями нового ФГОС В части информационно-методического обеспечения: -требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-методического В части оценочной деятельности и диагностики: -отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность учителя; -проведение комплексной диагностики и анализ результатов требуют достаточно много времени, что не может не сказываться на качестве деятельности педагогов. 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. -Продолжить развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями новых ФГОС. -Обеспечить научно-методическое сопровождение разработки и реализации основной образовательной программы в общеобразовательных учреждениях. -Выстроить сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. -Повысить профессиональную компетентность педагогов через различные формы повышения квалификации. 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. На территории Бисертского городского округа функционируют три общеобразовательных учреждения: две средних школы, одна основная школа. В них обучаются 1184 учащихся, 56 классов комплектов. В 1-4 классах обучаются 518 детей, 22 класса комплекта. (52%) учащихся (1-е, 2-е классы) обучаются по новым ФГОС НОО. В общеобразовательных учреждениях создана нормативно-правовая база, обеспечивающая условия реализации ФГОС НОО и достижение планируемых результатов. Ведется разработка и апробация документов обеспечивающих условия введения ФГОС ООО. Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р)
№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2012 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год)	Задачи на 2013 год
а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности	Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах детского творчества	Проведены школьный (5-11 классы , 87% обучающихся) и муниципальный этапы (7-11, 40% обучающихся) Всероссийской олимпиады школьников. Обеспечено участие обучающихся во Всероссийских предметных олимпиадах «Мультитест 2012», «Кит-компьютер» и др. Организовано участие обучающихся в областном конкурсе детского творчества «Рождественская звезда»(13 детей), во всероссийском детском конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Африка» (9 участников), всероссийском конкурсе детского рисунка «Сказки для добрых сердец» (4 человека), всероссийском детском конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Корней Чуковский» (5 человек), областной выставке «Мамин праздник» (17 человек), областная выставка «Новый год» (6 человек), областной конкурс «Екатеринбург 2020 глазами детей» (4 человека). Всероссийский телевизионный конкурс эстрадного вокала «Магия звука» г.Екатеринбург - 1 участник; Всероссийский конкурс рисунков «Сказки для добрых сердец» г. Москва- 5 участников; Областная выставка ДПИ «Зимняя сказка для мамы» г.Екатеринбург -13 участников Организовано участие в международном конкурсе юных пианистов им. Г.Г. Нейгауза (9 участников	Организация школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Создание условий для участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Организация участия обучающихся во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах детского творчества.
Б)создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий м конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	Развитие организационно-содержательных условий комплексного управления системы работы с талантливыми детьми. Создание оптимальных психолого-педагогических условий в образовательных учреждениях для качественного удовлетворения образовательных потребностей талантливых детей и подростков, их дальнейшего психолого-педагогического сопровождения.
6.	Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:
а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах	Продолжить работу по организации внешкольной деятельности учащихся. Разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения	Разработана модель взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования. Создана творческая среда в образовательных учреждениях различных типов. Организована учебно-исследовательская деятельность учащихся.	Взаимодействие учреждений дошкольного образования, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в Бисертском городском округе по выявлению и развитию творческих способностей детей и подростков начиная с раннего возраста
б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей	Проведение мероприятий по введению норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей.
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов). -Постановление Бисертского городского округа № 36 от 31.01.2011 г. «Муниципальный план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Бисертском городском округе Свердловской области на 2010-2015 годы», -Приказ Отдела образования от 27.02.2012 г. № 25 «О проведении муниципальной защиты исследовательских проектов учащихся в 2011-2012 учебном году». - Приказ Отдела образования от 23.01.2012 года № 6 «О проведении месячника, посвященного Дню защитника Отечества», -Распоряжение Отдела образования от 16.01. 2012 года № 2 № «Об участии в областном фестивале «Грани таланта»; -Приказ Отдела образования от 06.04.2012 года № 16 «О повышении квалификации педагогических работников по образовательной программе «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном процессе». -Приказ Отдела образования от 01.10.2012 года № 90 «О проведении школьного, муниципального этап Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году»: -Приказ Отдела образования от 05.10.2012 года № 95 «Об организации системной работы с одаренными детьми»; -приказ Отдела образования от 08.10.2012 г № 99 «Об утверждении олимпиадных заданий по предметам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» - Приказ Отдела образования от 12.11.2012 года № 115 «Об утверждении участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году»; -Приказ Отдела образования от 10.12.2012 года № 125 «О проведении муниципальной краеведческой конференции «для нас Россия начинается с Бисерти» -Приказ отдела образования от 24.12.2012 г. № 133/1 «О внесении изменений в муниципальные задания для учреждений дополнительного образования». 3. Финансовое обеспечение реализации направления Финансирования мероприятий Плана действия по модернизации общего образования на 2011-2015 г № п/п Направление Профинансировано в 2011году (тыс. руб.) Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: 1 Развитие системы поддержки талантливых детей - - - - - - № п/п Развитие системы поддержки талантливых детей План на 2012 год (тыс. руб.) Всего Факт (профинансировано) (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований % выполнения 1 Организация участия в конкурсных мероприятиях - - - - 2 Организацию участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы) - - - - 3 Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей - - - - 4 Организация работы - - - - 5. Организация работы - - - - ИТОГО: - - - - 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 2012 году В территории создана модель взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования. Создаются условия для формирования творческой среды в образовательных учреждениях различных типов. Ведется в образовательных учреждениях учебно-исследовательская и творческая деятельность учащихся. В общеобразовательных учреждениях созданы проблемно-творческие группы по поддержке и сопровождении талантливых детей, в которые входят учителя предметники, педагоги дополнительного образования, родители (законные представители). Организована в общеобразовательных учреждениях по различным направлениям внешкольная деятельность. Сформирован пакет документов, регламентирующих деятельность по выявлению и развитию творческого потенциала способных детей. Организована работа по совершенствованию правовых условий и механизмов системы выявления и поддержки талантливых детей в общеобразовательных учреждениях. Организованы и проведены конкурсы, выставки детского творчества и иные мероприятия для выявления талантливых детей в системе общего и дополнительного образования детей. Продолжается создание базы данных победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный, региональный этап), мероприятий и конкурсов различных уровней; Используются различные формы поощрения талантливых детей (почетная грамота, диплом, экскурсии, поездки в г.Екатеринбург, губернаторская елка и др.). Организовано участие детей и подростков в окружных и областных конкурсах детского творчества, в мероприятиях областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Организованы и проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Наблюдается положительная динамика участия обучающихся в школьном этапе олимпиады (2010 год – 63%, 2011 год – 75% от количества обучающихся 5-11 классов, 2012 год -80%). На 6 % по сравнению с 2011 годом увеличилось на 2% число призеров и победителей муниципального тура олимпиады. Продолжается развитие организационно-содержательных условий комплексного управления системы работы с талантливыми детьми, создания оптимальных психолого-педагогических условий для качественного удовлетворения образовательных потребностей талантливых детей и подростков, их дальнейшего психолого-педагогического сопровождения. Продолжается работа по созданию целостной системы повышения квалификации педагогических кадров и распространение передового педагогического опыта работы с талантливыми детьми, расширение информационно-образовательного пространства Бисертского городского округа, как образовательного ресурса для одаренных и талантливых детей. Организовано участие учащихся в разных формах сотрудничества муниципальных общеобразовательных учреждений с заинтересованными организациями, учреждениями (муниципальный музей, ДКи К «Искра», Бисертская муниципальная библиотека и др.) в целях формирования творческой среды в образовательных учреждениях, направленной на развитие одарённости детей и подростков, формирования у них устойчивой потребности к научной и исследовательской деятельности. В Отделе образования создана и ведется муниципальная база данных победителей и призеров муниципального, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов различных уровней. 5.Эффекты реализации направления в 2012 году. Увеличилось количество учащихся 5-11 классов, принявших участие в одной или нескольких олимпиадах и конкурсах в 2012 учебном году (80% на 5% больше, чем в 2011 году.), в том числе и интернет-олимпиадах. Увеличилось на 2% в сравнение с 2011 годом количество призеров и победителей муниципального этапа. Наметилась тенденция увеличения количества участников олимпиад и конкурсов среди обучающихся 5 – 8 классов. Увеличилась доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов (на 2% в сравнении с 2011 годом) 6.Проблемные вопросы реализации направления. - Отсутствие финансирования. - Недостаточная профессиональная компетентность педагогов для работы с одаренными детьми 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. Продолжить развитие организационно-содержательных условий комплексного управления системы работы с талантливыми детьми, создать оптимальные психолого-педагогические условия в образовательных учреждениях для качественного удовлетворения образовательных потребностей талантливых детей и подростков, их дальнейшего педагогического сопровождения. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Поддержка и выявление талантливых детей в Бисертском городском округе» 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. На территории Бисертского городского округа функционируют три учреждения дополнительного образования; -МКОУДОД- Дом детского творчества; - МКОУДОД- Детская школа искусств; - МКОУДОД- Детско-юношеская спортивная школа. Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет услугами дополнительного образования составляет 86% . В учреждениях дополнительного образования работают 29 объединений различной направленности: Спортивные - 7 объединений (футбол, баскетбол, настольный теннис, лыжи, волейбол, хоккей, пауэрлифтинг) Художественного творчества -13 (музыкальное искусство, вокал, хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, ранее эстетическое развитее детей в возрасте от 5 до 6 лет, декоративно-прикладное творчество, скульптура, изостудия и др), Культурологические -4 ( Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, участвующих в областных, региональных, всероссийских конкурсах различной направленности составила в 2012 году 20 %. В соревнованиях спортивной направленности в 2012 году приняли участие 245 детей и подростков. 1 человек принял участие в соревновании на первенство Европы по пауэрлифтингу, где занял 2 место. Было организовано участие детей и подростков в соревнования различных уровней: в 3-х Всероссийских соревнованиях, в 30 областных соревнованиях, 22 –х муниципальных соревнованиях, в 8 зональных соревнованиях, в 11 районных соревнованиях. В различных конкурсах и выставка художественного творчеств приняло участие 120 детей и подростков, в конкурсах музыкального искусства 50 человек, 5 детей участников областного конкурса «Рождественская звезда» были награждены поездкой на губернаторскую елку. Часть III . Совершенствование учительского корпуса Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р)
№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2012 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год)	Задачи на 2013 год
III. Совершенствование учительского корпуса
7.	Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников:
а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации	Организация и финансирование повышения квалификации работников образования, обеспечивающие непрерывность и адресный подход к повышению квалификации	Реализован план-график повышения квалификации работников образования на 2012 год	Реализация плана-графика повышения квалификации работников образования на 2013 год
б)развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности педагогических сообществ	Организация и проведение профессиональных конкурсов на муниципальном уровне. Создание условий для участия педагогических работников в областных, всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Создание муниципальной рабочей группы по развитию профессионального потенциала педагогических работников.
8.	Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов
а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников	Модель методического сопровождения педагогических работников в межаттестационный период. Аттестация педагогических работников по плану.	Созданы организационные условия для перехода на новую модель аттестации педагогических работников. Организованы процедуры аттестации педагогических работников. Разработаны: -перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников на 2012-2015 годы, -перспективный план повышения квалификации работников образовательных учреждений на 2012-2015 годы - план аттестации педагогических работников на 2012 год	Организация процедуры аттестации педагогических работников в 2013 году. Продолжить формирование модели методического сопровождения педагогических работников межаттестационный период. Апробация нового оценочного инструментария для аттестации педагогов при оценке профессиональной практической деятельности за межаттестационный период.
9.	Модернизация системы педагогического образования:
а)создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров
б)обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования	Организация подготовки и повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом».
в) формирование кадрового резерва руководителей образования	Формирование кадрового резерва руководителей	Формируется кадровый резерв руководителей.	Продолжить формирование кадрового резерва руководителей.
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов). . -Постановление Администрации Бисертского городского округа № 36 от 31.01.2011 г. «Муниципальный план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Бисертском городском округе Свердловской области на 2010-2015 годы»; -Постановление Администрации Бисертского городского округа от 16.03.2012 года № 64 «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Бисертского городского округа»; -Приказ Отдела образования от 13.02.2012 года № 19 «Об утверждении плана мероприятий повышения эффективности деятельности образовательных учреждений Бисертского городского округа в 2012 году»; -Распоряжение Отдела образования «Об утверждении решения комиссии по наградам педагогических работников образовательных учреждений»; -Распоряжение Отдела образования от 02.02.2012 года № 4 «Об участии в педагогической конференции «Основы религиозных культур и светской этики в Западном управленческом округе»; -Распоряжение Отдела образования от 13.03.2012 года № 12 «Об участии во втором этапе конкурса лучших учителей в 2012 году»; -Распоряжение Отдела образования «Об участии в общественном обсуждении «Эффективность введения ФГОС, минимизация экономических, правовых и социальных рисков, связанных с реализацией НСОТ и НПФ» 19-20 марта 2012 года»; -Приказ Отдела образования от 03.08.2012 года № 80 «О подготовке и проведению Августовского педагогического совета-2012» -Распоряжение Отдела образования от 12.09.2012 года «Об участии педагогических работников в форуме молодых педагогов Западного округа Свердловской области «Педагогический дебют. Инновационной школе - новые кадры». -Приказ отдела образования от 09.10.2012 года № 91 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений»; -Распоряжение Отдела образования от 10.10.2012 года № 48 «Об участии в семинаре «Об участии в семинаре «организация системы патриотического воспитания граждан Свердловской области»; -Распоряжение Отдела образования «об участии в областном конкурсе на лучшую программу по профилактике наркомании»; -Распоряжение Отдела образования от 26.10.2012 года № 53 «Об участии в проведении лингвистического лагеря»; -Распоряжение Отдела образования от 02.11.2012 года № 55 «Об участии педагогических работников в парламентских слушаньях на тему « Законодательное обеспечение реализации государственной образовательной политики Российской федерации»; -Распоряжение Отдела образования от 28.11.2012 года № 56 «Об участии в информационно-методическом дне «Качество образования Свердловской области: состояние и перспективы»; -Распоряжение Отдела образования от 30.11.2012 года № 58 «Об участие в областном совещании по организации воспитательной работы»; - Распоряжение отдела образования от 07.12.2012 года «Об участие в конференции Конституция России и вопросы консолидации российского общества». 3. Финансовое обеспечение реализации направления Финансирования мероприятий Плана действия по модернизации общего образования на 2011-2015 г № п/п Направление Профинансировано в 2011году (тыс. руб.) Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: III Совершенствование учительского корпуса 5666 10 5676 11311,7 - 11311,7 № п/п Совершенствование учительского корпуса План на 2012 год (тыс. руб.) Всего Факт (профинансировано) (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований % выполнения 1 Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам 11311,7 11311,7 - 100 2 Поддержка молодых специалистов - - - - 3 Социальные выплаты педагогом - - - - 4 Процедура аттестации педагогических работников - - - - 5. Организация работы стажировочной площадки - - - - ИТОГО: 11311,7 11311,7 - 100 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 2012 году В 2012 году проведена аттестация педагогических работников в соответствии с графиком, прошли аттестацию 11 педагогических работника общеобразовательных учреждений. Развитие аттестационной модели в территории осуществлялось путем: - введения и развития комплексной оценки результатов деятельности в межаттестационный период образовательных учреждений, руководителей, педагогических работников; - разработки и внедрения финансовых механизмов, обеспечивающих повышение оплаты труда по результатам аттестации; - введения новых вариативных форм предъявления результатов практической профессиональной деятельности (творческий отчет, портфолио); - обеспечения преемственности подходов к аттестации на протяжении всей профессиональной деятельности работника. Таким образом, система аттестации педагогических работников, сложившаяся в Бисертском городском округе отвечает современным требованиям. Основные усилия были направлены на обеспечение условий для перехода на новый порядок аттестации в 2011 году: В целях обеспечения реализации областной целевой программы «Наша новая школа» проведена работа по совершенствованию муниципальной модели подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. В 2012 году деятельность была направлена на решение задачи по формированию подходов к осуществлению научно-методического сопровождения формирования новой модели образования, обеспечивающей реализацию ФГОС начального общего образования и введение ФГОС основного общего образования, новых финансовых механизмов деятельности образовательных учреждений, развитие муниципальной системы оценки качества образования; Общее количество педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в 2012 году на бюджетной основе, составило 28 человек. Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по введению и реазилации новых ФГОС начального и основного общего образования составляет 80 %. Проведены тематические консультации и семинары по вопросам организации и проведения аттестации педагогических работников. Проведен анализ аттестационных процессов в территории за 2012 год. Разработан перспективный план аттестации и повышение квалификации педагогических работников на 2013 год. Продолжается работа по расширению образовательной деятельности педагогов в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях через различные формы повышения квалификации (семинары, мастер класс, педагогическая мастерская, открытые уроки и т.д., единый методический день и др.). Осуществляется подготовка управленческих кадров по актуальным проблемам современного управления образованием (повышение квалификации через курсовую подготовку, консультации, собеседования). 5.Эффекты реализации направления в 2012 году. Увеличилась доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категории. 6.Проблемные вопросы реализации направления. Неготовность некоторых педагогов анализировать свою деятельность, вносить изменения в рабочие программы, использовать новые формы и методы работы с обучающимися. В условиях изменения содержания образования, появления новых образовательных технологий, в том числе основанных на использовании современных информационных средств, образование отдельных педагогов, полученное несколько десятков лет назад, несколько утрачивает свою актуальность. В территории наблюдается тенденция старения педагогических кадров (60 % учителей от 35 до 55 лет, 12% старше 55 лет) . 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. Увеличить охват различными видами курсовой подготовки педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения ФГОС основной школы; Совершенствовать и систематизировать методическую работу общеобразовательных учреждений в развитии инновационных практик и продвижении инновационного опыта учителей через адресную помощь каждому учителю; Создать на уровне муниципалитета комплексную систему мониторинга использования инновационного опыта педагогов и ввести мониторинг профессионального роста педагога. Мотивировать педагогов на участие в различных конкурсах педагогического мастерства. 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. Анализ количественных показателей мониторинга показал следующее. В общеобразовательных учреждениях работает 92 педагогических работника, из них 80 учителей (22 учителя начальных классов, 58 учителей предметников). Все 22 учителя начальных классов прошли повышение квалификации по образовательной программе «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: идеология, содержание, технологии введения», все имеют квалификационную категорию (высшая квалификационная категория -1, 1 квалификационная категория – 17 человек, 2 квалификационная категория – 4 человек.). Стаж педагогической работы учителей начальных классов: от 10 до 20 лет – 6 человек, от 20 и более- 16 человек. Из 58 учителей-предметников прошли повышение квалификации в 2012 году 28 человек, из них по образовательной программе; «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: идеология, содержание, технологии введения» -13 человек, доля учителей прошедших повышение квалификации в целом составляет 70 %. Учителя основной и средней школы имеют: высшую квалификационную категорию- 2 человека, первую квалификационную категорию- 47 человек, 2 квалификационную категорию-8 человек. Не имеют квалификационной категории 1 учитель (стаж работы менее 2-х лет). Имеют стаж педагогической работы: менее 2-х лет – 2 человека, от 5 до 10 лет – 3 человека, от 10 до 20 лет- 9 человек, от 20 и более лет – 44 человека. В сравнении с 2011 наблюдается положительная динамика увеличения молодых учителей в общеобразовательных учреждениях (2011 год – 4% молодых учителей, 2012 год – 8,6 % молодых учителей). Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р)
№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2012 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год)	Задачи на 2013 год
IV. Изменение школьной инфраструктуры
10.	Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ	Развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ
б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях	обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях
12.	Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому	Организация дистанционного обучения детей- инвалидов, нуждающихся в обучении на дому
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов). -Постановление администрации Бисертского городского округа от 31.01.2011 г. № 36 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Бисертском городском округе на 2011-2015 годы»; -Постановление администрации Бисертского городского округа от 12.03.2012 года № 61 «О внесении дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие образования в Бисертском городском округе («Наша новая школа») на 2012-2015 годы»; - Постановление Администрации Бисертского городского округа от 01.03.2012 г. № 50 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году»; -Приказ Отдела образования от 15.02.2012 года № 19/1 «Об утверждении плана мероприятий по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году». -Приказ Отдела образования от 29.05.2012 года № 73 «О подготовке образовательных учреждений к началу нового 2012-2013 учебного года»; -Постановление Администрации Бисертского городского округа от 25.05.2012 года № 120 «О подготовке казенных муниципальных образовательных учреждений в Бисертском городском округе к 2012- 2013 учебному году». 3. Финансовое обеспечение реализации направления Финансирования мероприятий Плана действия по модернизации общего образования на 2011-2015 г № п/п Направление Профинансировано в 2011году (тыс. руб.) Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: IV Изменение школьной инфаструктуры 930 409 1339 2042,4 5418,9 7461,3 № п/п Изменение школьной инфраструктуры План на 2012 год (тыс. руб.) Всего Факт (профинансировано) (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований % выполнения 1 Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС 594 594 - 100 2 Приобретение школьных автобусов - - - - 3 Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса 4178,9 - 4178,9 100 4 Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет 127,4 127,4 - - 5. Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением 81 81 - - 6. Капитальный ремонт школьных зданий 2480 1240 1240 100 7. Строительство школьных зданий 8. Иное ИТОГО: 7461,3 2042,4 5418,9 100 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 2012 году В 2012 году было продолжается планомерное развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений для создания условий во всех общеобразовательных учреждениях обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. При подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года был осуществлен энергоаудит образовательных учреждений (подготовлены и зарегистрированы в СРО-НП «Союз-энергоэфективность» энергопаспорта, разработаны программы энергосбережения), проведена аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях прошли текущие ремонты. Капитальные ремонты проводились в МКОУ-СОШ № 2 р.п.Бисерть, в МКОУ-ООШ с.Киргишаны. По Соглашениям, заключенным с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области из областного бюджета на эти цели получено 1240 тыс. рублей при софинансированию из местного бюджета 1240 тыс. рублей. В МКОУ– ООШ с.Киргишаны произведена полная реконструкция системы отопления и водоснабжения. В село Киргишаны пришел газ и образовательные учреждения села будут отапливаться газом и обеспечиваться горячей водой. Произведена реконструкция туалетов, в которых установлены унитазы и раковины для умывания. В МКОУ-СОШ № 2 р.п.Бисерть в рамках областной и муниципальной программ «Развитие образования («Наша новая школа» на 2011-2015 годы» в школе капитально отремонтированы туалеты, водоснабжение (поставлены новые унитазы, раковины; вода подведена в ученические классы; отремонтирован пищеблок, где оборудован третий цех приготовления пищи; заменено 34 окна; отремонтирована кровля над обеденным залом в столовой). По соглашению с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области получены субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году в объеме 2.655,3 тыс. рублей. На эти средства приобретено:- компьютерное оборудование в МКОУ-СОШ № 1, МКОУ-СОШ № 2, МКОУ-ООШ на 495 тыс. рублей; - оборудование для школьных столовых МКОУ-СОШ № 1 и МКОУ-СОШ № 2 на 732тыс. рублей (пароконвектоматы, посудомоечная машина, холодильная камера, фаршмешалка, хлеборезка и др.); - проведены мероприятия по энергосбережению в МКОУ-СОШ № 1 и МКОУ-СОШ № 2 на сумму 200 тыс. рублей; - осуществлен текущий ремонт пищеблоков в МКОУ-СОШ № 1 и МКОУ-СОШ № 2 на сумму 200 тыс. рублей; -приобретены обеззараживатели воздуха для организации медицинского обслуживания обучающихся в МКОУ-СОШ № 1 и МКОУ-СОШ № 2 на сумму 22500 рублей; - приобретены электронные образовательные ресурсы на сумму 5800 рублей, также в МКОУ СОШ № 1: -приобретены электр.обр.ресурсы на сумму 3000,00 руб. -приобретены компютера для начальной школы на сумму 199944,00 -приобретён пароконвектомат на сумму 229000,00 -приобретен облучатель бактерицидный на сумму 11250,00 -приобретен кабинет физики на сумму 1000000,00 -приобретена овощерезка на сумму 18960,00 -приобретена фаршемешалка на сумму 80130,00 -приобретены гастроемкости на сумму 37910,00 -приобретены наклонные, регулируемые парты на сумму 365740,00 -комплект лыжного оборудования на сумму 60000,00; в МКОУ СОШ № 2: -приобретена учебная мебель на сумму 57 000 руб. -приобретено оборудование в школьную столовую на сумму 9000 рублей. -заменены деревянные оконные блоки на ПВХ 5.Эффекты реализации направления в 2012 году. В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Общее состояние материально-технической базы общеобразовательных учреждений, основных фондов непрерывно улучшается. Всем обучающимся общеобразовательных учреждений обеспечена возможность пользоваться современной библиотекой, электронно-образовательными ресурсами, компьютерами, имеющими выход в Интернет 6.Проблемные вопросы реализации направления. Недостаток финансирования для ремонта кровли МКОУ СОШ № 1. 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. Продолжить работу по развитию материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями новых ФГОС, в том числе по информатизации образования: продолжить внедрение системы электронных дневников; развивать работоспособных, актуальных сайтов ОУ; повышение квалификации, заинтересованности и использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов педагогами ОУ; 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. В всех общеобразовательных учреждениях прошли текущие ремонты. Капитальные ремонты проводились в МКОУ-СОШ № 2 р.п.Бисерть, в МКОУ-ООШ с.Киргишаны. В МКОУ– ООШ с.Киргишаны произведена полная реконструкция системы отопления и водоснабжения, произведена реконструкция туалетов, в которых установлены унитазы и раковины для умывания (ранее была выгребная яма). В МКОУ-СОШ № 2 р.п.Бисерть в рамках областной и муниципальной программ «Развитие образования («Наша новая школа» на 2011-2015 годы» в школе капитально отремонтированы туалеты, водоснабжение (поставлены новые унитазы, раковины; вода подведена в ученические классы; отремонтирован пищеблок, где оборудован третий цех приготовления пищи; заменено 34 окна; отремонтирована кровля над обеденным залом в столовой). Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р)
№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2012 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год)	Задачи на 2013 год
V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
13.	Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:
в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся
г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы"	Участие во Всероссийских, областных, районных, муниципальных спортивных соревнованиях	Проведены все массовые спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным календарем на 2012 год. В 2012 году также организовано участие обучающихся (в том числе обучающихся ДЮСШа) в муниципальных, во всероссийских, областных, районных спортивных соревнованиях по направлениям: - футбол ( областные, районные, муниципальные соревнования); -пауэрлифтинг (всероссийское соревнование Первенство Европы по пауэрлифтингу среди юниоров и субюниоров, Дания, г.Хенинг , 2 место - Султанниязова Ягшигуль; областные, муниципальные соревнования, ); -баскетбол ( областные, районные, муниципальные соревнования) -настольный теннис (областные, районные, муниципальные соревнования) -лыжные гонки (всероссийские, областных, районные, муниципальные соревнования).	Участие во Всероссийских, областных, районных, муниципальных спортивных соревнованиях.
д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья
14.	Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры:
а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья	Оборудование спортивных залов, спортивных площадок, хоккейных кортов и т.д.	Оборудованы и функционируют в общеобразовательных учреждениях 4 спортивных зала, 2 хоккейных корта, 33% ОУ оборудованы пандусами.	Обеспечение условий в общеобразовательных учреждениях для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними	Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних	Прошли тестирование на выявление фактов употребления психотропных веществ (100%) несовершеннолетних	Проведение мониторинга здоровья обучающихся.
в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания	Контроль за организацией и качеством горячего питания учащихся в ОУ. Работа по улучшению качества питания обучающихся	Проведен мониторинг по организации питания в общеобразовательных учреждениях. Данные мониторинга показывают, что показатель охвата горячим питанием учащихся в Бисертском городском округе составляет 100%.	Организация горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях. Контроль за организацией и качеством горячего питания учащихся в ОУ. Мониторинг организации питания.
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов). -Постановление администрации Бисертского городского округа от 31.01.2011 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Бисертского городского округа на 2011-2015 годы»; -Постановление Главы Бисертского городского округа от 06.10.2011 г. № 297 «Об организации тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа на выявление факторов употребления психоактивных веществ в 2011-2012 учебном году»; -Приказ Отдела образования от 07.10.2011 г. № 86 «Об организации тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа на выявление факторов употребления психоактивных веществ в 2011-2012 учебном году»; - Приказ Отдела образования от 03.05.2012 года «О проверке организации и качества питания в МКОУ СОШ № 2 р.п. Бисерть. -Распоряжение Отдела образования от 14.08.2012 года « Об усилении антитеррористической защищенности в период проведения Дня знаний»; -Распоряжение Отдела образования от 11.09.2012 года № 41 « О проведении Всероссийской декады дорожной безопасности детей с 19 по 28 сентября 2012 года» -Приказ Отдела образования от 20.09.2012 года № 89 «О проведении профилактических против гриппа в эпидемический сезон 2012-2013 уч. года»; -Приказ Отдела образования от 12.10.2012 года № 100 «Об участии в во Всероссийском мониторинге организации школьного питания»; -Распоряжение Отдела образования от 14.12.2012 года № 126 «Об усилении мер безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул»; -Распоряжение Отдела образования от 20.09.2012 года № 43 «О мерах по внедрению программы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Бисертского городского округа»; -Распоряжение Отдела образования от 21.09.2012 г. № 44 «Об обеспечение информационной безопасности на Интернет сайтах образовательных учреждений Бисертского городского округа»; -Распоряжение Отдела образования от 24.09.2012 года № 45 «Об участии в областном финале Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений по общефизической подготовке»; -Распоряжение отдела образования от 02.10.2012 года «О создании добровольных пожарных дружин»; -Распоряжение отдела образования от 12.10.2012 года № 49 «Об участии в областном семинаре по ОБЖ»; -Распоряжение Отдела образования от 16.10.2012 года № 50 «»Об участии педагогических работников семинаре-практикуме «Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков»; -Распоряжение Отдела образования от 18.10.2012 года № 52 « Об участии образовательных учреждений в областном конкурсе по профилактике наркомании в муниципальных учреждениях Свердловской области»; 3. Финансовое обеспечение реализации направления Финансирования мероприятий Плана действия по модернизации общего образования на 2011-2015 г № п/п Направление Профинансировано в 2011году (тыс. руб.) Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований ВСЕГО: V Сохранение и укрепление здоровья школьников 3982 589 4571 5410,4 1062, 6473 № п/п Сохранение и укрепление здоровья школьников План на 2012 год (тыс. руб.) Всего Факт (профинансировано) (тыс. руб.) Региональный бюджет Бюджет муниципальных образований % выполнения 1 Организация отдыха и оздоровления детей 2392,2 1448 944,2 100 2 Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий 3 Оснащение спортивных залов 74,4 74,4 100 4 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 5. Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов 6. Закупка оборудования для школьных столовых 105,4 105,4 100 7. Закупка оборудования для медицинских кабинетов 13 13 100 8. Финансирование питания школьников 3888 3888 100 9. Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств 10. Иное ИТОГО: 6473 5410,4 1062,6 100 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 2012 году Запланированные на 2012 год мероприятия по данному направлению выполнены. Проведены муниципальные мероприятия по профилактике ДДТТ, профилактике инфекционных заболеваний, профилактике туберкулеза, профилактике наркомании, алкоголизма и других негативных явлений. Продолжается работа по обеспечению условий для занятий физической культурой и спортом обучающихся. Занятость спортивных залов муниципальных общеобразовательных учреждений, школьных стадионов обеспечивается с 08.00 до 21.00 ч. В соответствии с планом проводятся физкультурно – оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия. Всем детям, обучающимся в школах предоставлена возможность питаться в школьных столовых. 100% обучающихся охвачены горячим питанием. В целях обеспечения учащихся качественным питанием разработана муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Бисертского городского округа на 2011-2015 годы». Все пищеблоки ОУ имеют необходимое технологическое оборудование. В рамках КПМО на эти цели из областного бюджета получено 732 тыс. рублей. Во всех школах введен третий урок физкультуры. В средних школах имеются оборудованные спортзалы, спортивные площадки. Систематически проводятся контрольные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемического благополучия в ОУ, за качеством и организацией питания школьников. Во всех ОУ организован питьевой режим, установлены фильтры-обеззараживатели воды. Традиционно в сентябре были проведены медосмотры школьников. Информация о здоровье школьников доводится до сведения родителей (законных представителей). Проведено в 2012 году тестирование обучающихся на употребление психотропных веществ. В 2012 году также организовано участие обучающихся (в том числе обучающихся ДЮСШа) в муниципальных, во всероссийских, областных, районных спортивных соревнованиях по направлениям: - футбол ( областные, районные, муниципальные соревнования); -пауэрлифтинг (всероссийское соревнование Первенство Европы по пауэрлифтингу среди юниоров и субюниоров, Дания, г.Хенинг , 2 место - Султанниязова Ягшигуль; областные, муниципальные соревнования, ); -баскетбол ( областные, районные, муниципальные соревнования) -настольный теннис (областные, районные, муниципальные соревнования) -лыжные гонки (всероссийские, областных, районные, муниципальные соревнования). Оздоровлено детей летом 2012 года: - в лагерях с дневным пребыванием детей -555 человек; - в загородных лагерях-54 человека; - в санатории- 38 человек; - в спортивных лагерях- 30 человека. Различными видами отдыха было охвачено 936 (81%) детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. 5.Эффекты реализации направления в 2012 году. Все пищеблоки ОУ обеспечены современным технологическим оборудованием. Организовано ежедневное горячее питание обучающихся.. Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%. Увеличилось количество детей занимающихся в спортивных секциях (в сравнении с 2011 годом на 10%). Оздоровлено детей в 2012 году в возрасте от 6,5 до 17 лет 81% . Выстроено тесное взаимодействие общеобразовательных учреждений с Детской юношеской спортивной школой. 6.Проблемные вопросы реализации направления. Недостаток квалифицированных кадров в школьных столовых. 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направлению. Продолжить реализацию муниципальной целевой программы ««Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Бисертского городского округа на 2011-2015 годы». 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. В общеобразовательных учреждениях функционируют три спортивны зала, тренажерный зал, оборудованы 2 школьных стадиона, корт, 3 игровых площадки. В общеобразовательных учреждения имеются лицензированные медицинские кабинеты. В соревнованиях спортивной направленности в 2012 году приняли участие 245 детей и подростков. 1 человек принял участие в соревновании на первенство Европы по пауэрлифтингу, где занял 2 место. Было организовано участие детей и подростков в соревнования различных уровней: в 3-х Всероссийских соревнованиях, в 30 областных соревнованиях, 22 –х муниципальных соревнованиях, в 8 зональных соревнованиях, в 11 районных соревнованиях. Наблюдается стабильная динамика распределения обучающихся по группам здоровья. За 2011, 2012 год количество обучающихся, относящихся к III группе здоровья не изменилось. VI. Развитие самостоятельности школ. 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р)
№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2012 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год)	Задачи на 2013 год
VI. Развитие самостоятельности школ
18.	Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений:
а) обеспечение соблюдения принципа государственно- общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ	Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений. Обеспечение государственного управления в ОУ.	Ведется работа по изучению нормативно-правовых документов о переводе образовательных учреждений в статус бюджетных, автономных, ведется работа по изучению опыта работы в других территориях бюджетных, автономных учреждений.	Продолжить работу по подготовке общеобразовательных учреждений к переходу в статус бюджетных
в)создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развитее системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов

с реквизитами документов).

- Постановление Администрации Бисертского городского округа от 01.03.2012 г. № 50 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году»;

-Постановление Администрации Бисертского городского округа от 03.03.2012 года № 54 «О размещении на официальном сайте в сети Интернет информации о муниципальных образовательных учреждениях Бисертского городского округа»;

-Постановление Администрации Бисертского городского округа от 19.11.2012 года № 318 «Об утверждении Плана оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений Бисертского городского округа на период до 2015 года»;

-Постановление администрации Бисертского городского округа от 26.11.2012 года № 320 «Об утверждении Плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в сфере общего образования Бисертского городского округа на период 2013-2015 годы;

-Приказ Отдела образования от 15.02.2012 года № 19/1 «Об утверждении плана мероприятий по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году»;

- Приказ Отдела образования от 19.03.2012 года № 28 «О размещении на официальном сайте в сети Интернет информации о муниципальных образовательных учреждениях Бисертского городского округа».

3. Финансовое обеспечение реализации направления Финансирования мероприятий Плана действия

по модернизации общего образования на 2011-2015 г

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2011году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
VI	Развитие самостоятельности школ	-	-	-

№ п/п	Развитие самостоятельности школ	План на 2012 год (тыс.руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования)	62634	62600	99,9
2	Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности	96,0	95,8	99,8
3	Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности	51,5	51,5	100
4	Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей)
5	Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов
6.	Учебные расходы	1126	1126	100
ИТОГО:

Нормативное – подушевое финансирование общеобразовательных учреждений
Структура норматива финансирования на 1 обучающегося	Оплата труда, расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)
Величина норматива финансирования на 1 обучающегося	73,8

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 2012 году

Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений.

Обновление сайтов образовательных учреждений в сети Интернет.

Все ОУ имеют статус казенных муниципальных ОУ. Это значит, что финансирование расходов ОУ осуществляется согласно сметы и субсидиарную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность с руководителем ОУ несет Учредитель.

Продолжается работа по изучению нормативно-правовых документов о переводе образовательных учреждений в статус бюджетных, автономных, ведется работа по изучению опыта работы в других территориях бюджетных, автономных учреждений.

5.Эффекты реализации направления в 2012 году.

Снижение неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Администрации и педагогические работники общеобразовательные учреждений на данный момент не готовы управлять по –новому.

Возмездные услуги общеобразовательных учреждений не может оплатить большая часть населения территории

(средняя заработная плата в экономике территории на 200% меньше средней заработной платы учителей).

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направлению.

Продолжить работу по подготовке общеобразовательных учреждений к переходу в статус бюджетных, автономных

образовательных учреждений.

Подготовка всех субъектов образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях к работе в новых экономических

условиях.

Продолжить работу по снижению неэффективных расходов с сфере образования.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Количественных показателей по данному направлению нет.

Глава Бисертского городского округа В.П. Рошкевич

Приложение № 2

№ п/п	Профинансировано в 2011 году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
I	Переход на новые образовательные стандарты	250	47	297	383,6	38,8	422,4
II	Развитие системы поддержки талантливых детей
III	Совершенствование учительского корпуса	5666	10	5676	11311,7	11311,7
IV	Изменение школьной инфраструктуры	930	409	1339	2042,4	5418,9	7461,3
V	Сохранение и укрепление здоровья школьников	3982	589	4571	5410,4	1062,6	6473
VI	Развитие самостоятельности школ
ИТОГО:	10828	1055	11883	19148,1	6520,3	25668,4

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы

№ п/п	Переход на новые образовательные стандарты	План на 2012 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Обновление библиотечных фондов	40	40	100
2	Внеурочная занятость	324	324	100
3	Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС	35,8	35,8	100
4	Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС	3	3	100
5	Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл.	15	15	100
6	Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл.	4,6	4,6	100
…
ИТОГО:	422,4	386,6	38,8	100

№ п/п	Развитие системы поддержки талантливых детей	План на 2012 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Организация участия в конкурсных мероприятиях
2	Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы)
3	Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей
4	Организация работы
…
ИТОГО:

№ п/п	Совершенствование учительского корпуса	План на 2012 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам	11311,7	11311,7	100
2	Поддержка молодых специалистов
3	Социальные выплаты педагогам
4	Процедура аттестации педагогических работников
5	Организация работы стажировочной площадки
…
ИТОГО:	11311,7	11311,7	100

№ п/п	Изменение школьной инфраструктуры	План на 2012 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС	594	594	100
2	Приобретение школьных автобусов
3	Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса	4178,9	4178,9	100
4	Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет	127,4	127,4	100
5	Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением	81	81	100
6	Капитальный ремонт школьных зданий	2480	1240	1240	100
7	Строительство школьных зданий
…
ИТОГО:	7461,3	2042,4	5418,9	100

№ п/п	Сохранение и укрепление здоровья школьников	План на 2012 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Организация отдыха и оздоровления детей	2392,2	1448	944,2	100
2	Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий
3	Оснащение спортивных залов	74,4	74,4	100
4	Организация дистанционного обучения детей-инвалидов
5	Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов
6	Закупка оборудования для школьных столовых	105,4	105,4	100
7	Закупка оборудования для медицинских кабинетов	13	13	100
8	Финансирование питания школьников	3888	3888	100
9	Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств
…
ИТОГО:	6473	5410,4	1062,6	100

№ п/п	Развитие самостоятельности школ	План на 2012 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования)	62634	62600	99,9
2	Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности	96,0	95,8	99,8
3	Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности	51,5	51,5	100
4	Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей)
5	Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов
6	Учебные расходы	1126	1126	100
…
ИТОГО:

Глава Бисертского городского округа В.П. Рошкевич