ДОКЛАД

«О результатах реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» за 2013 год

Бисертский городской округ

(наименование муниципального образования)

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р)

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2013 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год)	Задачи на 2014 год
Переход на новые образовательные стандарты
1.	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:	Продолжить введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа в 3 –х классах.	ФГОС НОО реализуется во всех общеобразовательных учреждения в с 1 по 3 класс включительно, количество классов 21, количество обучающихся 397 (76,3% доля учащихся уровня начального общего образования)	Реализация ФГОС НОО
4 класс	Продолжить введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа в 4 –х классах, Количество классов -5, количество учащихся -123 человека
б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс	Реализация Плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях в части разработки и апробации документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО, приведение локальной и нормативной базы общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС. Организация презентации образовательных программ основного общего образования общеобразовательных учреждений, корректировка образовательной программы основного общего образования с учетом запроса родителей, социума, программ развития общеобразовательного учреждения.	Реализуется План –график подготовки к введению ФГОС ООО, формируется в ОУ нормативная база, ведется работа в ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС ООО В ОУ разработаны проекты образовательных программ основного общего образования	Продолжить реализацию Плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО: - создание условий (кадровых, материально-технических, финансовых ), -создание модели внеурочной деятельности обучающихся; -создание условий, в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ОО, -нормативное обеспечение сетевого взаимодействия ОУ по созданию условий для организации внеурочной деятельности. Утверждение в ОУ образовательной программы основного общего образования.
6 класс	не планируется
г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс	не планируется
д) разработка примерных основных образовательных программ среднего (полного) общего образования	Организация работы в общеобразовательных учреждениях по изучению концепции новых образовательных стандартов среднего (полного) общего образования Разработка в общеобразовательных учреждениях основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на основе примерной общеобразовательной среднего (полного) общего образования.	Начата работа по изучение концепции новых образовательных стандартов среднего (полного) общего образования на предметных методических объединениях, в группах педагогического общения. Начата работа по изучению запроса родителей, социума для определения основных направлений по формированию модели внеурочной деятельности обучающихся	Подготовка комплекса условий для введения федерального государственного образовательного стандарт среднего общего образования. Продолжить работу по изучению запроса родителей, социума по формированию модели внеурочной деятельности обучающихся.
е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Реализация плана- графика повышения квалификации педагогических работников, работающих в классах основной ступени.	Реализован План –график повышения квалификации на 2013 год. 89% педагогических работников основной ступени прошли повышение квалификации по ОП введения и реализации ФГОС ООО. Руководящие работники ОУ прошли повышение квалификации все 100%	Реализация плана –графика повышение квалификации по ОП для реализации ФГОС ООО на 2014 год. Достигнуть 100% повышение квалификации педагогических работников основной школы.
ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Совершенствование муниципальной модели мониторинга реализации ФГОС начального и основного общего образования.	Организована работа Координационного Совета по реализации ФГОС НОО, по подготовке к введению ФГОС ООО	Продолжить работу по информированию реализации ФГОС НОО. Обеспечить информационное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования через СМИ, родительские собрания, сайты ОУ, Отдела образования, информационные стенды. Продолжить работу Координационного совета по реализации ФГОС НОО, по подготовке к введению ФГОС ООО
2	Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования
в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования	Формирование модели муниципальной системы оценки качества общего образования.	Определены основные критерии и показатели муниципальной системы оценки качества образования. Организована в ОУ работа с КАИС. Осуществлялась работа школьных операторов по заполнению таблиц электронного мониторинга.	Продолжить развитие муниципальной системы оценки качества образования. Усилить контроль за качеством предоставляемой информации школьными операторами в электронном мониторинге, в системе КАИС Проведение социологических исследований, анкетирование учащихся, родителей, определение показателя удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования	Продолжить формирование банка общественных наблюдателей, формирование механизмов общественной аккредитации	Сформирован банк общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 (6 человек)	Продолжить практику привлечение общественности, родителей (законных представителей) обучающихся к процедурам оценки качества образования через (публичные представления результатов обучающихся, портфолио, при проведении государственной итоговой аттестации в том числе и ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ). Продолжить формирование банка общественных наблюдателей.
3	Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений	Продолжить формирования банка достижений обучающихся. Мониторинг востребованности выпускников ОУ.	В ОУ разработаны локальные акты по учету внеучебных достижений обучающихся (положение о портфолио обучающегося, публичная защита проектов, конкурсы и выставки детского творчества)	Продолжить работу по совершенствованию модели учета внеучебных достижений обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
4	Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: разработка моделей	Не было	-	Продолжить совершенствование образовательного процесса в ОУ по формированию единой критериальной основы оценки личностных результатов обучающихся по формирование у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. Освоение учащимися эффективных средств управления своей учебной деятельностью, развитие самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
апробация моделей

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов органа местного самоуправления с реквизитами документов)

-Постановление Администрации Бисертского городского округа «О реализации комплекса мер по модернизации системы образования в Бисертском городском округе в 2012 году»;

-Приказ Отдела образования от 15.02.2012 года № 19/1 «Об утверждении плана мероприятий по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году».

-Приказ Отдела образования от 03.08.2012 года № 78/1 «Об утверждении Плана-графика введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательные учреждения Бисертского городского округа».

-Приказ Отдела образования от 15.02.2013 года № 28 «О создании Координационного совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Бисертского городского округа».

-Приказ Отдела образования от 15.02.2013 года № 29/1 «О проведении мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования».

-Распоряжение от 14.11.2013 года № 70 «Об участии в работе Всероссийского специализированного форума «Педагоги России: инновации в образовании».

-Распоряжение Отдела образования от 12.12.2013 года № 85 «Об участии в межрегиональной конференции «Введение ФГОС ОО как фактор модернизации системы образования»

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства регионального и местного бюджетов)

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2012году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2013году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
I	Переход на новые образовательные стандарты	383,6	38,8	422,4	617,7	151,3	151,3

№ п/п	Переход на новые образовательные стандарты	План на 2013 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Обновление библиотечных фондов	1017,7	617,7	60,7
2	Внеурочная занятость
3	Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС	151,3	-	151,3	100
4	Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС
5	Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл.
6	Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл.
Иное
ИТОГО:	1169,0	617,7	151,3	65,8

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013году.

На территории Бисертского городского округа создана и функционирует система управления процессом перехода на ФГОС.

В 2013 году обучается по новым ФГОС начального общего образования 397 учащихся, что составляет 76,3% всех учащихся начальных классов.

Полностью реализован план-график переподготовки и повышения квалификации учителей начальной школы (100%), завершается реализация плана графика переподготовки и повышения квалификации педагогов основной школы, по состоянию на конец 2013 года повысили свою квалификации 89,9% педагогических работников (в том числе воспитатели ГПД, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования). Прошли курсовую подготовку все 100% руководящих работников общеобразовательных организаций (3 директора, 4 заместителя директора).

Разработан на муниципальном уровне и на уровне каждого общеобразовательного учреждения план-график на 2012- 2015 годы введения ФГОС основного общего образования.

Разработана модель мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ООО. Ежеквартально проводиться в общеобразовательных организациях анализ условий введения ФГОС основного общего образования, общеобразовательные организации заполняют Карту самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО.

Результаты самооценки ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО рассматриваться на координационном совете. Анализ готовности общеобразовательных организаций за 4 квартал показал, что в среднем готовность общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО составляет 68%.

В общеобразовательных учреждениях продолжается информационно - разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по введению ФГОС ООО, ФГОС СОО, также интересов обучающихся основного уровня образования и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность

5. Эффекты реализации направления в 2013 году.

-Повышение мотивации педагогических и руководящих работников к профессиональному развитию.

-Развивается сетевое взаимодействие школьных методических объединений учителей, как части системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений (методические семинары, дни открытых дверей, мастер-классы).

-Увеличилось число педагогических работников, участвующих в муниципальных педагогических конференциях, а также в различных педагогических конференциях на уровне округа и региона.

-Появление потребности педагогических работников в распространении и обмене педагогического опыта, инновационных практик.

-Привлечение общественности, родителей (законных) представителей к оценке деятельности общеобразовательных организаций.

6. Проблемные вопросы реализации направления.

- Недостаточно сформирована компетенция у педагогов для разработки нового поколения контрольно-измерительных материалов и анализа образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования, качества внеучебной деятельности, качества работы образовательных учреждений по социализации личности обучающихся.

- Затруднения в реализации внеурочной деятельности обучающихся, проектировании системы внеурочной деятельности обучающихся с разными возможностями.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

-Продолжить работу по организации повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Свердловской области по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, среднего (полного) общего образования в рамках Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

-Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе организации внеурочной деятельности обучающихся, проектировании оптимальной для территории системы внеурочной деятельности обучающихся.

-Обеспечить развитие групп педагогического общения, предметных методических объединений, групп по интересам как части системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций;

- Обеспечить развитие материально-технической базы общеобразовательных организацией в соответствии с требованиями ФГОС общего образования всех уровней образования.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

На территории Бисертского городского округа функционируют три общеобразовательных учреждения: две средних школы, одна основная школа. В них обучаются 1178 учащихся, 55 классов комплектов.

397 учащихся 1-3 классов (33,7% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях) обучаются по новым ФГОС начального общего образования).

Все общеобразовательные организации обеспечены квалифицированными педагогическими кадрами.

100% учителей начальных классов прошли повышение квалификации по образовательным программам введения и реализации ФГОС НОО. 89,9 % педагогических работников, учителей предметников прошли повышение квалификации по введению и реализации ФГОС ООО. 100% руководящих работников повысили свою квалификацию по вопросам введения и реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р)

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2013 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год)	Задачи на 2014 год
Развитие системы поддержки талантливых детей
5.	Развитие системы поиска одаренных детей:
а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности	Организация школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Создание условий для участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Организация участия обучающихся во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах детского творчества.	Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. В течение 2013 года были организованы и проведены различные муниципальные конкурсы детского творчества. Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке (56 участников со 2 по 11 класс); Муниципальный конкурс детского рисунка, посвященный 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Муниципальный Фестиваль школьных команд КВН «Шарм»; Муниципальный конкурс детского творчества « Зелёная планета глазами детей»; Муниципальный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни», Муниципальный конкурс –выставка детского творчества посвященная 135-летию уральского писателя П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» и др. Организовано участие обучающихся в областных, региональных, международных конкурсах детского творчества различной направленности. Международном конкурсе рисунков «А что у вас?», посвященном 100-летию С.Михалкову Областная выставка ДПИ, посвященная Международному дню матери «Мамин праздник», -Областная выставка ИЗО «А. Невский – символ России»; Областной фестиваль детского творчества « Мы все можем», (для детей с ограниченными возможностями здоровья и часто болеющих детей) – на выставку предоставили работы 14 детей, участие учащихся МКОУ СОШ № 2 в окружных «Ломоносовских чтениях», участие учащихся в международной игре «Кенгуру-математика для всех», «Кит-компьютер», Всероссийской предметной олимпиаде «Мульти тест» г. Калининград, международном математическом конкурсе «Слон» центра «Сней» г.Омск, участие учащихся 5,6 классов в олимпиаде по математике в «Центр талантливой молодежи» г. Бийск. Участие учащихся в конкурсе «Альбус» г. Калининграда по предметам: математика, русский язык, обществознание, история, природоведение, биология, английский язык и др.	Организация школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Увеличить процент участников школьного этапа олимпиады до 85%%, Муниципального этапа до 55%, Регионального этапа до 5 %. Обеспечить дальнейшее расширение охвата обучающихся конкурсными мероприятиями, в том числе интернет-конкурсами направленными на выявление и развитие их творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. Обеспечить совершенствование работы по повышению квалификации и методическому сопровождению деятельности педагогов, работающих с талантливыми детьми и молодежью.
б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	премии не планировались	-	Выявлять и оказывать поддержку одаренным детям, талантливой молодежи, медалистам Бисертского городского округа.
в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
6.	Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:
а) создание центров поддержки одаренных детей (на муниципальном уровне)	Взаимодействие учреждений дошкольного образования, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в Бисертском городском округе по выявлению и развитию творческих способностей детей и подростков начиная с раннего возраста	В территории функционируют три учреждения дополнительного образования детей: -Детская школа искусств -Дом детского творчества -ДЮСШ Осуществляется взаимодействие учреждений дошкольного образования, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в Бисертском городском округе по выявлению и развитию творческих способностей детей и подростков начиная с раннего возраста. На базе учреждений дополнительного образования организованы различные конкурсы детского творчества с учетом возрастных особенностей участников	Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей. Организация взаимодействия учреждений всех типов общеобразовательных организаций по выявлению и развитию творческих способностей детей и подростков. Продолжить формирование банка данных о детях проявивших не заурядные способности в различных сферах деятельности (художественное творчество, музыкальное творчество, спортивные достижения и др.)

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов органа местного самоуправления с реквизитами документов).

-Распоряжение Отдела образования от 14.03.2013 года № 8 «Об участии в работе съезда движения «Родники».

-Приказ от 27.03.2013 года № 39 «О награждении победителей и призеров муниципального этапа защиты исследовательских проектов учащихся»

-Распоряжение Отдела образования от 08.04.2013 года № 13 «О проведении муниципального конкурса детского рисунка «Урал-кузница Победы», посвященного 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».

- Приказ Отдела образования от 28.05.2013 года № 62,1 «О награждении победителей муниципального конкурса детского рисунка «Урал-кузница Победы»,посвященного 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы»;

-Приказ Отдела образования от 23.04.2013 года № 49 «О проведении праздника «Последний звонок» на территории Бисертского городского округа»;

-Приказ Отдела образования от 20.06.2013 г. № 69 «О награждении серебряной медалью «За особые успехи в учении» достигших особых успехов в учебе выпускников в 2013 году»

-Приказ Отдела образования от 02.07.2013 № 71 № «О проведении конкурса «Родники»;

-Приказ Отдела образования от 13.08.2013 г. № 75 «О проведении праздника, посвященного Дню знаний»;

-Распоряжение Отдела образования от 10.09.2013 года № 41 « Об участии в областном фестивале школьных команд КВН Свердловской области «Шарм»;

-Распоряжение Отдела образования от 17.10.2013 года № 51 «О проведении мероприятий, посвященных 95 -летию ВЛКСМ»

-Распоряжение от 21.10.2013 года № 55 «О муниципальном конкурсе творческих работ «Зелёная планета глазами детей»;

-Распоряжение от 23.10.2013 года «О проведении муниципального этапа Фестиваля школьных команд КВН «Шарм»;

-Распоряжение от 29.10.2013 года «О муниципальном конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни»,

-Распоряжение от 18.11.2013 года № 72 «Об организации и поведении муниципального конкурса-выставки детского творчества, посвященного 135 летию уральского писателя П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка».

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства регионального и местного бюджетов).

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
II	Развитие системы поддержки талантливых детей	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Развитие системы поддержки талантливых детей	План на 2013 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Организация участия в конкурсных мероприятиях	-
2	Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы)	-
3	Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей	-
4	Организация работы	-
5	Иное	-
ИТОГО:	-

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

В территории осуществляется взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей.

Создаются условия для формирования творческой среды в образовательных организациях различных типов.

Ведется в образовательных учреждениях учебно-исследовательская и творческая деятельность учащихся.

В общеобразовательных организациях работают проблемно-творческие группы по поддержке и сопровождении талантливых детей, в которые входят учителя предметники, педагоги дополнительного образования, родители (законные представители).

Организована в общеобразовательных организациях по различным направлениям внешкольная деятельность. Сформирован пакет документов, регламентирующих деятельность по выявлению и развитию творческого потенциала способных детей.

Организована работа по совершенствованию правовых условий и механизмов системы выявления и поддержки талантливых детей в общеобразовательных учреждениях.

Организованы и проведены конкурсы, выставки детского творчества и иные мероприятия для выявления талантливых детей в системе общего и дополнительного образования детей.

Продолжается создание базы данных победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный, региональный этап), мероприятий и конкурсов различных уровней, спортивных соревнований.

Используются различные формы поощрения талантливых детей (почетная грамота, диплом, экскурсии, поездки в г.Екатеринбург, губернаторская елка и др.).

Организовано участие детей и подростков в окружных, областных и международных конкурсах детского творчеств Организованы и проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Наблюдается положительная динамика участия обучающихся в школьном этапе олимпиады (2011 год – 75% от количества обучающихся 5-11 классов, 2012 год -80%, 2013 год - 83%). На 3 % по сравнению с 2012 годом увеличилось число призеров и победителей муниципального тура олимпиады.

Продолжается развитие организационно-содержательных условий комплексного управления системы работы с талантливыми детьми, создания оптимальных психолого-педагогических условий для качественного удовлетворения образовательных потребностей талантливых детей и подростков, их дальнейшего психолого-педагогического сопровождения.

Продолжается работа по созданию целостной системы повышения квалификации педагогических кадров и распространение передового педагогического опыта работы с талантливыми детьми, расширение информационно-образовательного пространства Бисертского городского округа, как образовательного ресурса для одаренных и талантливых детей.

Организовано участие учащихся в разных формах сотрудничества муниципальных казенных общеобразовательных учреждений с заинтересованными организациями, учреждениями (муниципальный музей, ДКи К «Искра», Бисертская муниципальная библиотека и др.) в целях формирования творческой среды в образовательных учреждениях, направленной на развитие одарённости детей и подростков, формирования у них устойчивой потребности к научной и исследовательской деятельности.

В Отделе образования создана и ведется муниципальная база данных победителей и призеров муниципального, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов различных уровней.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году.

1.Увеличилось число участников школьного, и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году.

2. Увеличилось количество муниципальных конкурсов детского творчества

3.Увеличилось количество участников конкурсов различной направленности (музыкальные, конкуры декоративно-прикладного искусства, конкурсы-выставки и др.)

6. Проблемные вопросы реализации направления.

1.Недостаточное кадровое и научно-методическое обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью.

2.Отсутствие финансовых ресурсов.

3.Недостаточное использование дистанционных технологий в работе с талантливыми детьми и молодежью.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

1.Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих работников, работающих с талантливыми детьми.

2.Совершеннствование механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства по созданию разветвленной системы поиска и сопровождения талантливых детей.

3. Продолжить развитие организационно-содержательных условий комплексного управления системы работы с талантливыми детьми,

создание оптимальных психолого-педагогические условия в образовательных учреждениях для качественного удовлетворения образовательных потребностей талантливых детей и подростков, их дальнейшего педагогического сопровождения.

4.Принятие муниципальной целевой программы «Поддержка и выявление талантливых детей в Бисертском городском округе».

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

На территории Бисертского городского округа функционируют три учреждения дополнительного образования;

-МКОУДОД- Дом детского творчества;

- МКОУДОД- Детская школа искусств;

- МКОУДОД- Детско-юношеская спортивная школа.

Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 86% .

В учреждениях дополнительного образования работают 29 объединений различной направленности:

Спортивные - 7 объединений (футбол, баскетбол, настольный теннис, лыжи, волейбол, хоккей, пауэрлифтинг)

Художественного творчества -13 (музыкальное искусство, вокал, хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, ранее эстетическое развитее детей в возрасте от 5 до 6 лет, декоративно-прикладное творчество, скульптура, изостудия и др),

Культурологические -4.

Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, участвующих в областных, региональных, всероссийских конкурсах различной направленности составила в 2013 году 21 %.

В соревнованиях спортивной направленности в 2013 году приняли участие 245 детей и подростков.

Было организовано участие детей и подростков в соревнования различных уровней: в 3-х Всероссийских соревнованиях, в 30 областных соревнованиях, 22 –х муниципальных соревнованиях, в 8 зональных соревнованиях, в 11 районных соревнованиях.

В различных конкурсах и выставка художественного творчеств приняло участие 350 детей и подростков, в конкурсах музыкального искусства 55 человек.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р)

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2013 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год)	Задачи на 2014 год
III. Совершенствование учительского корпуса
7.	Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников:
а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации	Реализации плана-графика повышения квалификации работников образования на 2013 год	План-график повышения квалификации работников образования в 2013 году выполнен полностью.	Реализация плана-графика повышения квалификации работников образования на 2014 год. Продолжить мониторинг оценки эффективности реализации в практике деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных казенных образовательных организаций знаний и умений, полученных в ходе различных форм повышения квалификации.
б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности	Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства. Создание в территории условий для дальнейшего развития профессионального потенциала педагогических работников через совершенствование их методического сопровождения, развитие тьюторства, участия в региональных и всероссийских конкурсах.
8.	Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов
а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников	Организация процедуры аттестации педагогических работников в 2013 году. Продолжить формирование модели методического сопровождения педагогических работников в межаттестационный период. Апробация нового оценочного инструментария для аттестации педагогов при оценке профессиональной практической деятельности за межаттестационный период.	Ведется мониторинг межаттестационного периода педагогических работников, организовано проведение процедуры аттестации педагогических работников. Реализуются: -перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников на 2012-2015 годы, Выпонен план аттестации педагогических работников на 2013 год Аттестовано 7 педагогических работников: соответствие занимаемой должности, 6- 1 КК, 2 педагога повысили свою квалификационную категорию. При оценке профессиональной практической деятельности использовался новый оценочный инструментарий.	Реализация план-графика аттестации педагогических работников на 2014 год. Продолжить мониторинг межаттестационного периода педагогических работников. Работа с электронной системой «КАИС»
9.	Модернизация системы педагогического образования:
а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров
б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования
в) формирование кадрового резерва руководителей образования	2 директора, 2 заместителя директора, обучаются по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании».	Продолжить работу по формированию кадрового резерва руководителей образования в 2014 году.

Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов органа местного самоуправления с реквизитами документов).

-Постановление Администрации Бисертского городского округа № 36 от 31.01.2011 г. «Муниципальный план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Бисертском городском округе Свердловской области на 2010-2015 годы»;

-Распоряжение Отдела образования от 10.01.2013 года № 1 «О проведении научно-практической конференции педагогических работников Бисертского городского округа»;

-Распоряжение Отдела образования от 11.03.2013 года № 7/1 «Об участии в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений в 2013 году».

-Приказ Отдела образования от 05.03.2013 года № 33 «О мониторинге численности и уровня заработной платы работников образовательных учреждений Бисертского городского округа»;

-Распоряжение Отдела образования от 18.03.2013 года № 9 «Об участии в работе учебно-методического семинара «Правовые и психологические основы разрешения спорных и конфликтных ситуаций в ОУ»:

-Распоряжение Отдела образования от 05.04.2013 года № 11 «Об участии педагогических и руководящих работников в окружном семинаре «Как создать эффективную образовательную среду»;

-Распоряжение от 08.04.2013 года № 12 «Об участии в работе консультационно-практического семинара «Новое в трудовом законодательстве в 2013 году»;

-Распоряжение Отдела от 30.05.2013 года № 20 «Об участии в областном совещании «Особенности закупа учебных изданий в Свердловской области в 2013 -2014 учебном году».

-Распоряжение от 12.07.2013 года № 31 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, участниками образовательного процесса разъяснению законодательства и правовому просвещению».

-Распоряжение от 30.07.2013 года «О Всероссийском открытом уроке, посвященном 20-летию Конституции РФ»

- Распоряжение от 14.08.2013 года № 37/1 «Об участии педагогических работников в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области».

-Приказ Одела образования от 30.09.2013 год №85 «Об участии в конкурсе программ педагогов, работающих с детьми, находящимися в социально опасном положении».

-Распоряжение Отдела образования от 14.10.2013 года «Об участии в работе семинара «Об участии в работе семинара «Внедрение автоматизированной информационной системы АПОКО»;

-Распоряжение Отдела образования от 18.10.2013 года № 32 «Об участие педагогических работников в работе круглого стола по теме:

«Сопровождение детей с ОВЗ».

-Распоряжение от 28.10.2013 года «Об участии в 3 Всероссийском конкурсе работников ОУ «Воспитать человека-2013».

-Распоряжение от 14.11.2013 года № 70 «Об участии в работе Всероссийского специализированного форума «Педагоги России: инновации в образовании».

-Распоряжение Отдела образования от 12.12.2013 года № 85 «Об участии в межрегиональной конференции «Введение ФГОС ОО как фактор модернизации системы образования»

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства регионального и местного бюджетов).

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
III	Совершенствование учительского корпуса	11311,7	-	11311,7	12175,2	-	12175,2

№ п/п	Совершенствование учительского корпуса	План на 2013 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам	12175,2	12175,2	100
2	Поддержка молодых специалистов
3	Социальные выплаты педагогам
4	Процедура аттестации педагогических работников
5	Организация работы стажировочной площадки (базовой школы ИРО)
6	Иное
ИТОГО:	12175,2	12175,2	100

3.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

В 2013 году проведена аттестация педагогических работников в соответствии с графиком, прошли аттестацию 7 педагогических работника общеобразовательных учреждений.

Продолжается развитие аттестационной модели в территории через:

-развитие комплексной оценки результатов деятельности в межаттестационный период образовательных учреждений, руководителей, педагогических работников;

- разработку и внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих повышение оплаты труда по результатам аттестации;

- введение новых вариативных форм предъявления результатов практической профессиональной деятельности педагогических работников (творческий отчет, портфолио);

- обеспечение преемственности подходов к аттестации на протяжении всей профессиональной деятельности педагогического работника.

Таким образом, система аттестации педагогических работников, сложившаяся в Бисертском городском округе отвечает современным требованиям.

В целях обеспечения реализации областной целевой программы «Наша новая школа» проведена работа по совершенствованию муниципальной модели подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

В 2013 году деятельность Отдела образования была направлена на решение задачи по формированию подходов к осуществлению научно-методического сопровождения формирования новой модели образования, обеспечивающей реализацию ФГОС начального общего образования и введение ФГОС основного общего образования, новых финансовых механизмов деятельности образовательных учреждений, развитие муниципальной системы оценки качества образования;

Общее количество педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в 2013 году на бюджетной основе, составило 28 человек, 30 педагогических работников прошли повышение квалификации в дистанционной форме. Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по введению и реализации новых ФГОС начального общего образования составила 100%, основного общего образования составила 89,9 %.

Проведены тематические консультации и семинары по вопросам организации и проведения аттестации педагогических работников.

Проведен анализ аттестационных процессов в территории за 2013 год.

Разработан перспективный план аттестации и повышение квалификации педагогических работников на 2014 год.

Продолжается работа по расширению образовательной деятельности педагогов в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях через различные формы повышения квалификации (семинары, мастер класс, педагогическая мастерская, открытые уроки и т.д., единый методический день и др.).

Осуществляется подготовка управленческих кадров по актуальным проблемам современного управления образованием (повышение квалификации через курсовую подготовку, программы профессиональной переподготовки, консультации, собеседования). По программе профессиональной переподготовке «Менеджмент в образовании» обучается 70% руководящих работников общеобразовательных организаций.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году.

1.Увеличилось число педагогических работников участвующих в различных интернет- конкурсах педагогического мастерства.

2.Педагогическими работниками при повышении квалификации все чаще стала использоваться форма дистанционного обучения.

6.Проблемные вопросы реализации направления

1.Не достаточно развиты в территории механизмы выявления, распространения и поддержки лучших педагогических практик.

2.Неготовность некоторых педагогов анализировать свою деятельность, использовать новые технологии, формы и методы работы с обучающимися.

3.В условиях изменения содержания образования, появления новых образовательных технологий, в том числе основанных на использовании современных информационных средств, образование отдельных педагогов, полученное несколько десятков лет назад, несколько утрачивает свою актуальность. В территории наблюдается тенденция старения педагогических кадров (62 % учителей от 35 до 55 лет, 14% старше 55 лет).

7.Задачи и планируемые показатели по реализации направления.

1. Развитие конкурсного движения педагогов.

2.Мотивация педагогических работников на постоянное повышение своего профессионального мастерства, на участие в региональных, всероссийских конкурсах педагогического мастерства.

3.Способствовать в территории распространению лучших педагогических практик педагогов общеобразовательных организаций Бисертского городского округа, в том числе и через организацию ежегодной муниципальной педагогических конференции «Знание. Опыт. Творчество», издание сборников по материалам конференции, конкурсов педагогического мастерства.

4.Привлечение молодых специалистов в систему образования территории.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Анализ количественных показателей мониторинга показал следующее.

В общеобразовательных учреждениях работает 93 педагогических работника, из них 80 учителей ( 22 учителя начальных классов, 58 учителей предметников. Все 22 учителя начальных классов прошли повышение квалификации по образовательной программе «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: идеология, содержание, технологии введения», все имеют квалификационную категорию (высшая квалификационная категория -1, 1 квалификационная категория – 20 человек, 2 квалификационная категория – 1 человек.). Стаж педагогической работы учителей начальных классов: от 10 до 20 лет – 6 человек, от 20 и более- 16 человек.

Из 58 учителей-предметников прошли повышение квалификации 54 человека, из них по образовательной программе «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: идеология, содержание, технологии введения» 52 человека, доля учителей прошедших повышение квалификации в целом составляет 93,1 %.

Учителя основной и средней школы имеют: высшую квалификационную категорию- 3 человека, первую квалификационную категорию- 52 человека, соответствие занимаемой должности – 1 человек. Не имеют квалификационной категории 2 учителя (стаж работы менее 2-х лет).

Имеют стаж педагогической работы: менее 2-х лет – 2 человека, от 5 до 10 лет – 3 человека, от 10 до 20 лет- 12 человек, от 20 и более лет – 46 человек.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р).

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2013 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год)	Задачи на 2014 год
IV. Изменение школьной инфраструктуры
10.	Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
Оптимизация сети государственных и муниципальных образовательных учреждений с учетом факторов демографического, географического и социально-экономического развития муниципального образования	Сохранение сети муниципальных образовательных учреждений	На территории Бисертского городского округа сохранены все 10 образовательных учреждений, в том числе 3 общеобразовательные организации (2 средних школы, 1 основная)	Сохранение сети муниципальных образовательных организаций
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе обеспечение школ лабораторным оборудованием и наглядными материалами	Развитие материальной-технической базы общеобразовательных организаций (МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ ООШ с.Киргишаны)	Продолжить развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений для создания условий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Разработка мер по созданию безопасных условий обучения в образовательных учреждениях Свердловской области	Ведется разработка комплекс мер по созданию безопасных условий обучения в образовательных учреждениях Бисертского городского округа	Cоздание безопасных условий в образовательных учреждениях Бисертского городского округа
12.	Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому	Внедрение технологий дистанционного образования.	В целях внедрения технологий дистанционного образования осуществлялась работа по обеспечению широкополосного доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях. Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью 2 Мбит/с в МКОУ СОШ № 2 р.п.Бисерть, МКОУ ООШ с.Киргишаны. В МКОУ СОШ № 1 р.п. Бисерть скорость доступа в Интернет составляет 8 Мбит/с.	Продолжить развитие дистанционного образования, в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов.

Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами документов).

-Постановление администрации Бисертского городского округа от 31.01.2011 г. № 36 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Бисертском городском округе на 2011-2015 годы»;

-Постановление администрации Бисертского городского округа от 12.03.2012 года № 61 «О внесении дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие образования в Бисертском городском округе («Наша новая школа») на 2012-2015 годы»;

-Постановление администрации Бисертского городского округа от 09.01.2013 г. № 2. «Об итогах подготовки образовательных учреждений Бисертского городского округа к 2012-3013 учебном году и утверждение плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Бисертском городском округе к 2013-2014 учебному году» ;

- Постановление администрации Бисертского городского округа от 23.01.2013 года № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Бисертского городского округа от 19.11.2012 года № 318 «Об утверждении Плана оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений Бисертского городского округа на период до 2015 года»;

-Приказ Отдела образования от 09.01.2013 года № 1 «О подготовке образовательных учреждений Бисертского городского округа к началу нового 2013-2014 учебного года».

-Приказ Отдела образования от 17.06.2013 года № 66 «О приемке готовности образовательных учреждений к 2013-2014 учебному году»;

-Постановление Администрации Бисертского городского округа от01.07.2013 года № 313 «О внесении изменений в Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе в 2013 году, утвержденный постановлением Администрации Бисертского городского округа от 04.03.2013 года № 145 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе в 2013 году».

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства регионального и местного бюджетов).

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
IV	Изменение школьной инфраструктуры	2042,2	5418,9	7461,3	1049,4	1088,0	2137,4

№ п/п	Изменение школьной инфраструктуры	План на 2013 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС	162,4	162,4	100
2	Приобретение школьных автобусов
3	Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса
4	Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет	144,2	137,0	95
5	Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением	423,0	423	100
6	Капитальный ремонт школьных зданий	1415,0	327,0	1088,0	100
7	Строительство школьных зданий
8	Иное
ИТОГО:	2144,6	1049,4	1088,0	97,9

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

Продолжается развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений для создания условий в общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Все общеобразовательные учреждения приняты к Новому учебному году без замечаний. При подготовке к новому учебному году и в течение 2013 года в общеобразовательных учреждениях были выполнены следующие работы:

МКОУ СОШ № 2

1.Монтаж системы видеонаблюдения на сумму 352 000 рублей.

2.Текущий ремонт, замена 5 межкомнатных дверей на сумму 170 000 рублей

3.Капитальный ремонт полов на 3 этаже на сумму 470 657 рублей

4.Капитальный ремонт. Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ на сумму 148 900 рублей.

5.Изготовление и монтаж гардероба для верхней одежды на сумму 116 000 рублей.

6.Капитальный ремонт отопления 2-3 этажа на сумму 514 615 рублей.

7.Приобретение учебников на сумму 345 966рублей.

8.Привлечение дополнительных средств для приобретения посуды для школьной столовой на сумму 50 000 руб.

9.Проведение измерения в электроустановках– 44 997 руб.

10.Проведение гидропневматической промывки системы отопления.

МКОУ СОШ № 1

Приобретено основных средств за счет средств местного бюджета:

Акустическая система для актового зала 2шт.*26000руб.на сумму 52000,00 руб.

Микшерный пульт для актового зала 1шт.*24916руб.на сумму 24916,00 руб

Вокальный микрофон для актового зала 2шт.*10752руб.на сумму 21504,00

ИТОГО 98420,00 руб.

Приобретено основных средств за счет средств обл.бюджета :

Компьютерное место 2шт.*36890руб.на сумму 73780,00 руб.

Принтер цветной 1шт.*14220руб.на сумму 14220,00 руб.

Комплект лыжный	28пар.*1857,32 на сумму 52005,00 руб.

Стол демонстрационный для кабинета физики 1шт.*16100руб.на сумму 16100,00 руб.

ИТОГО 156105,00 руб.

1. Проэктор 2шт.*15970руб. 31940.00 руб

2. Проэктор 3шт.*18740руб. 56220.00 руб.

3. МФУ 2шт.* 5340руб. 10680.00 руб.

4. Вокальная радиосистема(микрофон) 4шт.*15080руб. на сумму 60320.00 руб

5. Рэковая стойка 1шт.*5408руб. 5408.00 руб

6. Мультикор 1шт.*11648руб. 11648.00 руб.

В течение года выполнены были так же следующие оработы

1.Ревизия кабельных трасс(видеонаблюдение) на сумму 99862руб.

2.Лампа светодиодная (для наружного освещения) на сумму 99840руб.

3.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые на сумму 99421руб.

4.Замена прибора учета холодного водоснабжения на сумму 8853.50 руб.

5.Ремонт холодильного оборудования на сумму 7322.00 руб.

МКОУ ООШ с. Киргишаны:

В школьную столовую приобретены: параконвектомат на сумму 99 999 руб., посудомоечная машина на сумму 99 999 руб., сделан текущий ремонт крыши на сумму 95 434 руб.

Произведен капитальный ремонт крыши на сумму 761540,16 руб.

Приобретен компьютер на сумму 49 900 руб.

Приобретено учебников на сумму 69 389,5 руб.

В целом по территории при подготовке общеобразовательных учреждений к 2013-2014 году было израсходовано около 9 090 038 рублей.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году.

Все общеобразовательные учреждения соответствуют современным требованиям к организации образовательного процесса. Во всех школах имеется централизованное водоснабжение, отопление, канализация. Все общеобразовательные учреждения имеют широкополосной Интернет со скоростью доступа не менее 2 Мбит/с.

6. Проблемные вопросы реализации направления.

1. Недостаток финансирования для ремонта кровли МКОУ СОШ № 1.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Продолжить работу по развитию материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями новых ФГОС, в том числе по информатизации образования: продолжить внедрение системы электронных дневников; развивать работоспособность , актуальность сайтов ОУ; организация повышения квалификации педагогических работников , создание условий необходимых для заинтересованности и использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов педагогами ОУ;

Продолжить работу по развитию условий для качественной организации образовательного процесса, в том числе, в дистанционной форме.

Проведение в 2014 году текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым условиям и охране здоровья обучающихся.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р)

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2013 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год)	Задачи на 2014 год
V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
13.	Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:
в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся
г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы»	Организация участия обучающихся во Всероссийских, областных, районных, муниципальных спортивных соревнованиях.	Проведены все массовые спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным календарем на 2013 год. В 2013 году также организовано участие обучающихся (в том числе и обучающихся ДЮСШ) в муниципальных, во всероссийских, областных, районных спортивных соревнованиях по направлениям: лыжные гонки: Чемпионат Свердловской области 05.04.2013 г. в г. Михайловск. Приняли участие 2 человека (21 и 33 место), Традиционные соревнования на призы «Областная газета» г. Красноуфимск (участников- 25, 2 место -1 человек); Первенство Свердловской области по лыжным гонкам памяти Н.П. Троценко(4 участника); Областные соревнования памяти олимпийской чемпионки К.С. Боярских (15 участников). пауэрлифтинг -Открытое первенство г. В-Пышма 12.05.2013 г. Приняли участие 9 человек (1 место – 8 чел., 2 место – 1 чел.) -Первенство МКОУ ДОД «ДЮСШ» р.п. Бисерть. Всего приняли участие 19 человек (1 место-11 чел., 2 место-5 чел., 3 место-1 чел.). -Традиционный областной турнир по жиму, памяти Коблова Д.И. Приняли участие 7 человек (1 место-4 чел.; 2 место-3 чел.) -Чемпионат мира по пауэрлифтингу 11-16.06.2013 г. Россия г. Суздаль. Принял участие 1 человек (1 место). -Первенство ФП России по пауэрлифтингу среди спортивных школ г. Асбест (1 место-1 человек, 2 место-1 человек) баскетбол -Открытый районный турнир по баскетболу, памяти Героя Советского Союза Смирнова Д.Н. п. Бисерть 01.05.2013 г. Приняли участие 40 человек (юноши -1 место, девушки – 1 место, младшие девушки – 2 место). -Всероссийский турнир по баскетболу Кубок ПСМЗ г. Полевской 16.05.2013 г. Принял участие 1 человек (1 командное место). настольный теннис -Традиционное открытое первенство Бисертского городского округа 22.04.2013 г. Приняли участие 42 человека (1 место – 7 чел., 2 место – 7 чел., 3 место – 7 чел.) -Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защиты детей, р.п. Бисерть 01.06.2013 г. Приняли участие 31 человек (1 место – 7 чел., 2 место – 7 чел., 3 место – 7 чел.) Соревнования по настольному теннису памяти Кардашина В.Е. (6 участников) футбол -Первенство Свердловской области, апрель-май, г. Екатеринбург, г. Невьянск. Приняли участие 14 человек (3 командное место). -Соревнования «Кожаный мяч», май, г. Красноуфимск. Приняли участие 14 человек (1 командное место). -Финальные соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» 30-31.05.2013 г., г. Екатеринбург. Приняли участие 12 человек (5 командное место). Кубок России по футзалу г. Чусовой (4 командное место) Кубок Свердловской области по футзалу (из четырех встреч 3 победы) Всего получено участниками соревнований различного уровня 85 призовых места (1 мест – 44; 2 мест – 35 ; 3 мест – 16).	Организация участия обучающихся во Всероссийских, областных, районных, муниципальных спортивных соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях.
д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья	нет	не участвовали	Организация участия общеобразовательных учреждений во всероссийском конкурсе по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья
14.	Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры:
а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья	Создание условий для занятия физической культурой и спортом	В территории функционирует Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей–Детско-юношеская спортивная школа, которую посещает 247 детей и подростков. В общеобразовательных учреждениях круглогодично работают спортивные секции. На территории Бисертского городского округа оборудованы и функционируют 2 корта, 4 спортивных зала, 3 стадиона, 2 тренажёрных зала, игровые и спортивные площадки.	Совершенствование условий для занятия физической культурой и спортом
б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними	Мониторинг здоровья обучающихся.	Проведен мониторинг здоровья обучающихся по группам здоровья, заболеваемости обучающихся. Организовано и проведено тестирование на выявление фактов употребления психотропных веществ Прошли тестирование на выявление фактов употребления психотропных веществ 100% несовершеннолетних.	Продолжить мониторинг здоровья обучающихся.
в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания	Организация горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях. Контроль за организацией и качеством горячего питания учащихся в ОУ. Мониторинг организации питания.	Организовано горячее питание учащихся в общеобразовательных организациях. Ежемесячно осуществлялся контроль за организацией и качеством школьного питания. Горячим питанием обеспечены все 100% учащихся. Все общеобразовательные учреждения имеют свои собственные столовые полного цикла приготовления. Все столовые оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа.

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых органа местного самоуправления с реквизитами документов).

-Постановление администрации Бисертского городского округа от 31.01.2011 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Бисертского городского округа на 2011-2015 годы»;

-Приказ Отдела образования от 28.05.2013 года «О безопасности пришкольных территорий, стадионов, площадок, спортивных залов и установленного спортивного оборудования»;

-Приказ Отдела образования от 03.09.2013 года № 77 «Об организации обучающихся в МКОУ Бисертского городского округа на выявление фактов употребления психоактивных веществ в 2013-2014 учебном году»;

-Приказ Отдела образования от 09.09.2013 года № 79 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в 2013-2014 учебном году»;

-Приказ Отдела образования от 30.09.2013 года № 87 «Об усилении мер по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних и преступлений с их участием в Бисертском городском округе»;

-Приказ Отдела образования от 10.10.2013 года № 103 «О проведении проверки организации питания учащихся в ОУ»;

-Приказ Отдела образования от 30.10.20ё3 года № 113 «Об усилении контроля за организацией питания в ОУ»;

-Приказ Отдела образования от 17.12.2013 года № 129 «О соблюдении режима безопасности в ОУ при проведении Новогодних праздников»;

-Распоряжение Отдела образования от 14.08.2013 года «О проведении массовых соревнований по футболу «Футбольная страна-2013»;

- Распоряжение Отдела образования от 21.08.2013 № 39 «О проведении массовых легкоатлетических соревнований «Кросс нации» и «Декада бега»;

- Распоряжение Отдела образования от 04.110.2013 года № 46 «О проведении акции «За здоровье и безопасность наших детей»;

- Распоряжение Отдела образования от 14.10.2013 года № 47 «О проведении иммунизации против гриппа и профилактика ОРВИ»;

- Распоряжение Отдела образования от 28.10.2013 года № 61 «Об усилении мер безопасности в каникулярное время»:

- Распоряжение Отдела образования от 13.11.2013 года № «Об участии руководителей ОУ в работе семинара «Организация питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях»;

- Распоряжение Отдела образования от 19.11.2013 года № 76 «Об участии в акции «Молодежь Бисертского городского округа за здоровый образ жизни»;

- Распоряжение Отдела образования от 02.12.2013 года № 77 «Об участии педагогических работников в работе секции «Безопасность и здоровье ребенка» в рамках Всероссийского форума «Педагоги России :инновации в образовании»;

- Распоряжение Отдела образования от 02.12.2013 года № 78 «Об участии в акции «Мы выбираем жизнь», посвященной международному Дню борьбы со СПИДом»

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства регионального и местного бюджетов)

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
V	Сохранение и укрепление здоровья школьников	1448,0	944,2	2392,2	6067,0	1000,0	7067,0

№ п/п	Сохранение и укрепление здоровья школьников	План на 2013 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Организация отдыха и оздоровления детей	2580,0	1579,0	1000,0	100
2	Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий
3	Оснащение спортивных залов
4	Организация дистанционного обучения детей-инвалидов
5	Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов
6	Закупка оборудования для школьных столовых
7	Закупка оборудования для медицинских кабинетов
8	Финансирование питания школьников	4488,0	4488,0	100
9	Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств
10	Иное
ИТОГО:	7068,0	6067,0	1000	100

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

Запланированные на 2013 год мероприятия по данному направлению выполнены.

Проведены муниципальные мероприятия по профилактике ДДТТ, профилактике инфекционных заболеваний, профилактике туберкулеза, профилактике наркомании, алкоголизма и других негативных явлений.

Организовано и проведено тестирование школьников на выявление фактов употребления психотропных веществ.

Прошли тестирование на выявление фактов употребления психотропных веществ 100% несовершеннолетних соответствующего возраста.

Продолжается работа по обеспечению условий для занятий физической культурой и спортом обучающихся. Занятость спортивных залов муниципальных общеобразовательных учреждений, школьных стадионов, кортов, игровых и спортивных площадок обеспечивается с 08.00 до 21.00 ч. В соответствии с планом проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия. Анализ оснащенности спортивным инвентарем общеобразовательных учреждений позволяет сделать вывод о том, что все общеобразовательные учреждения обеспечены основным инвентарем (мячи, скакалки, обручи, лыжи, гимнастические скамейки, стенки, маты, тренажеры, оборудование для спортивных игр др.).

Всем детям, обучающимся в школах предоставлена возможность питаться в школьных столовых. 100% обучающихся охвачены горячим питанием.

В целях обеспечения учащихся качественным питанием разработана муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Бисертского городского округа на 2011-2015 годы».

Все пищеблоки ОУ имеют необходимое технологическое оборудование. В рамках КПМО на эти цели из областного бюджета получено 732 тыс. рублей. Во всех школах ведется третий урок физкультуры, спортивные секции. В средних школах имеются оборудованные спортзалы, спортивные площадки, стадионы, тренажёрный зал.

Систематически проводятся контрольные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемического благополучия в ОУ, за качеством и организацией питания школьников.

Во всех ОУ организован питьевой режим, установлены фильтры-обеззараживатели воды.

Традиционно осенью и весной проводятся медосмотры школьников. Информация о здоровье школьников доводится до сведения родителей (законных представителей).

В 2013 году также организовано участие обучающихся (в том числе обучающихся ДЮСШ) в муниципальных, во всероссийских, областных, районных спортивных соревнованиях.

В 2013 году оздоровлено:

- в лагерях с дневным пребыванием детей - 604 человек;

- в загородных лагерях- 51 человек;

- в санатории- 29 человек;

-трудоустроено 60 подростков в возрасте от 14 до 18 лет

Различными видами отдыха было охвачено 936 (81%) детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году.

1.Все пищеблоки ОУ обеспечены современным технологическим оборудованием. Организовано ежедневное горячее питание обучающихся.. Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%.

2.Увеличилось количество детей занимающихся в спортивных секциях (в сравнении с 2012 годом на 6%).

3.Выстроено тесное взаимодействие общеобразовательных учреждений с Детской юношеской спортивной школой.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

1. Недостаток квалифицированных кадров в школьных столовых.

2. Недостаточность участия школ в конкурсах психолого-педагогической и научно-методической направленности в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Совершенствование межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне в целях создания эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья школьников, в том числе через обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом.

2. Увеличение доли школ, участвующих в конкурсах психолого-педагогической и научно-методической направленности в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

В общеобразовательных учреждениях функционируют три спортивны зала, тренажерный зал, оборудованы 2 школьных стадиона, корт, 3 игровых площадки. В общеобразовательных учреждения имеются лицензированные медицинские кабинеты.

Было организовано участие детей и подростков в соревнования различных уровней: в 3-х Всероссийских соревнованиях, в 30 областных соревнованиях, 22 –х муниципальных соревнованиях, в 8 зональных соревнованиях, в 11 районных соревнованиях.

Наблюдается стабильная динамика распределения обучающихся по группам здоровья. За 2012, 2013 год количество обучающихся, относящихся к III группе здоровья не изменилось.

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (результаты реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р)

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат (2013 год)	Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год)	Задачи на 2014 год
VI. Развитие самостоятельности школ
18.	Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений:
а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ	Продолжить работу по подготовке общеобразовательных учреждений к переходу в статус бюджетных	Подготовлен пакет документов для перевода с 01 января 2014 года МКОУ- СОШ № 1 р.п. Бисерть в статус бюджетного учреждения	Организовать работу по подготовке МКОУ-СОШ № 2 р.п. Бисерть к переходу в статус бюджетного учреждения
в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов органа местного самоуправления с реквизитами документов).

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства регионального и местного бюджетов)

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

№ п/п	Направление	Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.)	Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:	Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	ВСЕГО:
VI	Развитие самостоятельности школ	62600,1	-	62600,1	65951,9	-	65951,9

№ п/п	Развитие самостоятельности школ	План на 2013 год (тыс. руб.) Всего	Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный бюджет	Бюджет муниципальных образований	% выполнения
1	Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования)	64279	64238,9	99,9
2	Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности	4129,3	4116,2	99,68
3	Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности	60 149,7	60 122,7	99,96
4	Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей)
5	Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов
6	Учебные расходы	2113	1731	81
7	Иное
ИТОГО:	66 392	65951,9	99,3

Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

.Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений. Обновление сайтов образовательных учреждений в сети Интернет в соответствие с новым законодательством

5. Эффекты реализации направления в 2013 году.

6. Проблемные вопросы реализации направления.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Продолжить работу по подготовке общеобразовательных учреждений к переходу в статус бюджетных, автономных

образовательных учреждений. Подготовка всех субъектов образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях к работе в новых экономических условиях. Продолжить работу по снижению неэффективных расходов с сфере образования.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

С 01 января 2014 года МКОУ СОШ № 1 переходит в статус бюджетного учреждения.

Глава Бисертского городского округа В.С. Суровцева