РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орган местного самоуправления,

уполномоченный в сфере управления образованием и молодежной политики, -

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Бисертского городского округа

ПРИКАЗ

| от 15.02.2012 г. | № 19/1 | п. Бисерть |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по модернизации общего образования

в Бисертском городском округе в 2012 году.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2011 г. № 2005 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 31 мая 2011 г. № 436»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году (прилагается).

2. Для организации деятельности по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году создать координационный совет в составе:

Сорокалетовских М.О., начальник Отдела образования

Бухенко Н.А., ведущий специалист Отдела образования

Обожина Н.В., главный бухгалтер Отдела образования

Коротаев А.В., от руководителей общеобразовательных учреждений

Белоглазова Н.П., от руководителей дошкольных образовательных учреждений

Чистякова В.П., от  руководителей  образовательных учреждений дополнительного образования детей

3. Организовать мониторинг реализации комплекса мер по модернизации общего образования в  муниципальных образовательных учреждениях Бисертского городского округа в 2012 году.

4. Назначить оператором для проведения мониторинга Бухенко Н.А., ведущего специалиста  Отдела образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования                                  М.О. Сорокалетовских

Утвержден

приказом начальника

Отдела образования

№ 15/1 от 19.02.2012г

Сетевой план-график модернизации общего образования в Бисертском

городском округе в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия модернизации образования в Свердловской области | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение совещания с ОУ по подготовке проектов модернизации общего образования в Бисертском городском округе | декабрь | Отдел образования Бисертского городского округа | программа совещания |
| 2. | Создание координационного совета по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе | февраль | Отдел образования Бисертского городского округа | постановление Главы Администрации Бисертского городского округа, приказ Отдела образования |
| 3. | Определение организации - оператора проекта в Бисертском городском округе | февраль | Отдел образования Бисертского городского округа | нормативный правовой акт |
| 4. | Внесение изменений в бюджет на 2012 год в части увеличения расходов бюджета на повышение заработной палаты работникам образования | июль | Отдел образования Бисертского городского округа | изменения в бюджете на 2012 год |
| 5. | Заключение Соглашения с Министерством образования Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета на модернизацию общего образования в Свердловской области в 2012 году | февраль | Отдел образования Бисертского городского округа | соглашение |
| 6. | Разработка планов закупок | июль-август | Отдел образования Бисертского городского округа, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее - ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования») (по согласованию) | утвержденные планы |
| 7. | Разработка модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | в течение 2012 года | Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию) | проект модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Бисертского городского округа |
| 8. | Разработка концепции развития кадровых условий системы образования Бисертского городского округа, в том числе подготовка, переподготовка, поддержка, привлечение молодых специалистов | в течение 2012 года | Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию) | проект концепции |
| 9. | Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации проекта модернизации общего образования | ежемесячно | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Отдел образования Бисертского городского округа | сведения об уровне средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений |
| 10. | Обучение руководителей и работников общеобразовательных учреждений по организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2012 году | в течение 2012 года | ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию) | план-график проведения обучающих семинаров |
| 11. | Обсуждение положений комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированным законопроектом «Об образовании в Российской Федерации») | август | Отдел образования Бисертского городского округа | план обсуждений |
| 12. | Информирование педагогической общественности об увеличении заработной платы | июнь-сентябрь | Отдел образования Бисертского городского округа | мероприятия плана - графика |
| 13. | Корректировка планов развития (в том числе реорганизации) муниципальной сети образовательных учреждений | сентябрь- октябрь | Отдел образования Бисертского городского округа | утвержденные планы |
| 14. | Проведение семинаров для молодых учителей - выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования, получивших соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившихся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования | октябрь | Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию) | программы семинаров |
| 15. | Проведение контрольных семинаров, совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и школьными операторами по организации и проведению мониторинга комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области | октябрь | Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию) | Программы семинаров, совещаний |
| 16. | Освещение хода пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии | ежеквартально | Отдел образования Бисертского городского округа | мероприятия муниципальных сетевых планов-графиков |
| 17. | Комплексная оценка реализации проектов | декабрь | ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию), Отдел образования Бисертского городского округа | информационно- аналитические материалы о реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2012 году |
| 18. | Подготовка и представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчётов по реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году | ежемесячно | Отдел образования Бисертского городского округа, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | отчеты о реализации проекта за 2012 год |

Начальник отдела образования                                                М.О.Сорокалетовских