**Приложение № 4**

**План-график реализации мероприятий по модернизации** **системы** **общего образования**

**в Бисертском городском округе в 2012 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование предприятия | Срок реализации мероприятия | | | | Ответственный исполнитель |
| I квартал 2012г. | II квартал 2012г | III квартал 2012г. | IV квартал 2012г. |
| 1 | Проведение совещания с ОУ по подготовке проектов модернизации общего образования в Бисертском городском округе | Январь |  |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 2 | Создание координационного совета по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе | Февраль |  |  |  | Отдел образования  Бисертского городского округа |
| 3 | Определение организации- оператора проекта в Бисертском городском округе | Февраль |  |  |  | Отдел образования  Бисертского городского округа |
| 4 | Заключение Соглашения с Министерством образования Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета на модернизацию общего образования в Бисертском городском округе в  2012 году | Февраль -март |  |  |  | Отдел образования  Бисертского городского округа |
| 5 | Разработка планов закупок |  | Апрель-май |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 6 | Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное, для школьных столовых, для организации медицинского обслуживания обучающихся) |  | Июнь- | Август |  | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 7 | Ремонт и подготовка образовательных учреждений к новому учебному году |  | Июнь- | Август |  | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 8 | Внесение изменений в бюджет на 2012 год в части увеличения расходов бюджета на повышение заработной палаты работникам образования |  |  | Июль |  | Отдел образования  Бисертского городского округа |
| 9 | Обсуждение положений комплекса мер по модернизации общего образования в Бисертском городском округе на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированным законопроектом «Об образовании в Российской Федерации») |  |  | Август |  | Отдел образования  Бисертского городского округа |
| 10 | Информирование педагогической общественности об увеличении заработной платы |  |  | Сентябрь |  | Отдел образования Бисертского городского округа,  руководители ОУ |
| 11 | Корректировка планов развития (в том числе реструктуризации) муниципальной сети образовательных учреждений |  | Июнь- | Сентябрь |  | Отдел образования  Бисертского городского округа |
| 12 | Проведение семинаров для молодых учителей - выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования, получивших соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившихся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования |  |  |  | Октябрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 13 | Проведение контрольных семинаров, совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и школьными операторами по организации и проведению мониторинга комплекса мер по модернизации общего образования в Бисертском городском округе |  |  |  | Октябрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 14 | Комплексная оценка реализации проектов |  |  |  | Декабрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 15 | Разработка концепции развития кадровых условий системы образования Бисертского городского округа, в том числе подготовка, переподготовка, поддержка, привлечение молодых специалистов | В течение | 2012 года |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 16 | Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации проекта модернизации общего образования | ежемесячно |  |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 17 | Внесение изменений в действующие и разработка нормативных правовых актов Бисертского городского округа, направленных на реализацию комплекса мер по модернизации системы образования в Бисертском городском округе в 2012 году | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 18 | Заседание координационного совета по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе | Март | Июнь | Октябрь | Декабрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 19 | Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений Бисертского городского округа в рамках реализации проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 20 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и школьными операторами по организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе в 2012 году | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 21 | Обсуждение положений комплекса мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе на августовских педагогических совещаниях |  |  | Август |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 22 | Подготовка и представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчетов по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 23 | Проведение мониторинга потребности общеобразовательных учреждений в учебниках и учебных пособиях | Январь |  |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 24 | Формирование заказа по заявкам общеобразовательных учреждений на учебники и учебные пособия | Февраль-март |  |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа,  руководители ОУ |
| 25 | Мониторинг учета обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений |  |  |  | Октябрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 26 | Проведение мониторинга потребности в проведении текущего ремонта помещений образовательных учреждений с целью установки приобретаемого оборудования | Февраль |  |  | Ноябрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 27 | Разработка графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений на календарный год | Январь |  |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 28 | Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений в соответствии с графиком образовательной деятельности ИРО | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 29 | Подготовка информационно-аналитических документов о результатах аттестации, повышения квалификации переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений | Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь | Отдел образования Бисертского городского округа |
| 30 | Проведение энергоаудита в общеобразовательных учреждениях |  | Июнь |  |  | Отдел образования Бисертского городского округа,  руководители ОУ |

Начальник Отдела образования М.О.Сорокалетовских