**Сетевой план-график модернизации** **общего образования в Бисертском**

**городском округе в 2012 году по кварталам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок реализации мероприятия | | | | Ответственный исполнитель |
| I квартал 2012г. | II квартал 2012г. | III квартал 2012г. | IV квартал 2012г. |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. | Проведение совещания с ОУ по подготовке проектов модернизации общего образования в Бисертском городском округе  Создание координационного совета по модернизации системы общего образования в Бисертском городском округе  Определение организации- оператора проекта в Бисертском городском округе  Заключение Соглашения с Министерством образования Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета на модернизацию общего образования в Свердловской области в  2012 году  Разработка планов закупок  Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное, для школьных столовых, для организации медицинского обслуживания обучающихся)  Ремонт и подготовка образовательных учреждений к новому учебному году  Внесение изменений в бюджет на 2012 год в части увеличения расходов бюджета на повышение заработной палаты работникам образования  Обсуждение положений комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированным законопроектом «Об образовании в Российской Федерации»)  Информирование педагогической общественности об увеличении заработной платы  Корректировка планов развития (в том числе реструктуризации) муниципальной сети образовательных учреждений  Проведение семинаров для молодых учителей - выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования, получивших соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившихся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования  Проведение контрольных семинаров, совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и школьными операторами по организации и проведению мониторинга комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области  Комплексная оценка реализации проектов  Разработка модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений  Разработка концепции развития кадровых условий системы образования Бисертского городского округа, в том числе подготовка, переподготовка, поддержка, привлечение молодых специалистов  Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации проекта модернизации общего образования  Обучение руководителей и работников общеобразовательных учреждений по организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2012 году | Январь  Февраль  Февраль  Февраль  В течение  В течение  ежемесячно  В течение | Апрель-май  Июнь-  Июнь-  Июнь-  2012 года  2012 года  2012 года | август  Август  Июль  Август  Сентябрь  сентябрь | Октябрь  Октябрь  Декабрь | Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования Бисертского городского округа, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской  области «Институт развития  образования» (далее - ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования») (по согласованию  Отдел образования, руководители образовательных учреждений  Отдел образования, руководители образовательных учреждений  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию)  Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию)  Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию)  Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию)  Отдел образования Бисертского городского округа, ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию)  Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Отдел образования Бисертского городского округа  ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (по согласованию) |

Начальник отдела образования М.О.Сорокалетовских